## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. GUARANIAUÇU
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2018 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUINDO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REF ORSE 4352 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | REF. ORSE 12039 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, COM ARGAMASSSA E REJUNTAMENTO | M2 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | PÁTIO AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 |  | AMPLIAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 69.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | REF 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - REAPROVEITAMENTO | M2 | 30.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | 84665 | PINTURA BASE DE RESINA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA EM PISO CIMENTADO (INCLUINDO PINTURA CINZA NA VAGA EXISTENTE E IDOSO) | M2 | 12.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.7 | ORSE 7319 | SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PNE, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO | M2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.8 | ORSE 799 | POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 |  | REMANEJAMENTO DE MASTROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | SBC 200105 | MASTRO BANDEIRA ACO CONICO ALTURA 06,00 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 |  | IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DESDE A PORTA ATÉ BALCÃO, BEBEDOUROS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 | REF.: 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO (AZUL), 25 X 25 CM, E = 2 MM, PARA COLA | M2 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  | RESERVAR MÓDULO DE REFERÊNCIA NO PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | COTAÇÃO | TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  | PLACAS EM BRAILE E COMPLEMENTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.3.1 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM E 20 X 8 CM - CÃO GUIA, BANHEIRO E ALARME DO BANHEIRO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | (BEBEDOUROS - AJUSTAR ALTURA DO PONTO HIDRÁULICO E ESGOTO) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1 | 91222* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | 89424* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | 89711* | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | 89724* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | 89752* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.8 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.10 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | BWC PNE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.1 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.2 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.4 | REF 97628 | DEMOLIÇÃO DE SÓCULO | M3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.5 | REF 85005 | REMOÇÃO DE ESPELHO | M2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PAREDE | M2 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.7 | 97663 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PISO | M2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.8 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.9 | REF 96115 | RETIRADA DE FORRO DE FIBRA MINERAL | M2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 |  | ACABAMENTOS E PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.5 | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - BRANCA - SÓCULO | M2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.6 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.7 | REF. ORSE 7360 + COTAÇÃO | BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PCD INTERNA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.8 | REF. 91304 + COTAÇÃO | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015, REF. SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.9 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.10 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.11 | REF 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - REAPROVEITAMENTO DE PLACA AF_05/2017_P | M2 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.3.1 | REF. ORSE 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.3 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.4 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.5 | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.6 | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.7 | REF. ORSE 8492 | MÃO OBRA INSTALAÇÃO BARRAS DE APOIO | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.8 | REF. SINAPI 85005 + CPOS 26.04.010 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,9X0,6M | M2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.9 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.10 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.11 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.12 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.13 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.14 | REF 86888 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO EXISTENTE | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.15 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3.16 | COTAÇÃO + REF.: 86886 | BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA ACOPLADA CROMADO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4 |  | HIDRÁULICA E ESGOTO - VASO E PIA - AJUSTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.4.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.2 | 89528* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.3 | 89366* | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.4 | 89362* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.5 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.6 | 89810* | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.7 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.4.8 | 89821* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | ROTAS DE FUGA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.6.1 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 E S3 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | REF. ORSE 12137 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.10 | REF. ORSE 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.11 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.12 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.7.1 | REF.: 72553 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EXTINTORES | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | TAPETE COLADO NO PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.8.1 | 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | M2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | REFORMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 |  | PORTÃO DO DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1.2 | SIURB 176097 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | M2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | CAERN 1090150 | PORTÃO EM TUBO METALON E CHAPA METALON N° 18, DE ABRIR,, INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA | M2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | TOLDO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2.1 | REF 97647 | REMOÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 90443* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - EMBUTIDO NA PLATIBANDA | M | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | REF.: 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | L | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | REF.: 72124 | APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS DE RUFO DE ENCOSTO | DM3 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | REF CPOS 16.32.120 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO 4MM, INCOLOR, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO | M2 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | FORRO DE FIBRA MINERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.3.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | COTAÇÃO | PRESILHA PARA FORRO MODULAR TIPO GAIVOTA | CT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | REF. 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM MÓDULOS DE FIBRA MINERAL, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE PRESILHAS | M2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4.1 |  | TELHA, RUFO E CALHA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4.1.1 | CPOS 0430020 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.2 | CPOS 022400 | RETIRADA CABO DE COBRE NU DE PARA-RAIOS | M | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.3 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.4 | 94210* | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.5 | REF 7215 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO) | UN | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.6 | REF. ORSE 265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.7 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - EMBUTIDO NA PLATIBANDA INCLUINDO VEDAÇÃO | M | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.8 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE ENCOSTO EMBUTIDO NA PLATIBANDA INCLUINDO VEDAÇÃO | M | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.9 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE TOPO | M | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.10 | 90443* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.11 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.12 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.13 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1.14 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 |  | SPDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4.2.1 | REF: 97628 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.2 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.3 | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.4 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.5 | REF: 97628 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.6 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.7 | REF.: 93973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.8 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.9 | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.10 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.11 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.12 | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.13 | SIURB 098355 | BASE E ESTAIS PARA MASTRO DE PARA RAIOS | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.14 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.15 | 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.16 | FDE 09.13.030 | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4"x 2" POLIPROPILENO 02" | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2.17 | IOPES 160312 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.5..1 |  | IMPERMEABILIZANTE E CERÂMICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.5.1.1 | COTAÇÃO | PRIMER ECO PRIM GRIP 10 KG, REF. MAPEI OU EQUIVALENTE | GL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.2 | REF ORSE 2339 | APLICAÇÃO DE PRIMER | M2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.3 | COTAÇÃO | MAPELASTIC A 24 KG, REF. MAPEI OU EQUIVALENTE | SC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.4 | COTAÇÃO | MAPELASTIC B 8 KG, REF. MAPEI OU EQUIVALENTE | GL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.5 | REF 98560 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE | M2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.6 | REF. 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014, ASSENTADA COM ARGAMASSA AC III | M2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 |  | AJUSTE DE PORTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.5.2.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL | M2 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2.2 | REF. 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES-CORTE DE PORTA PARA AJUSTE DE NIVEL | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2.3 | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2.4 | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2.5 | REF 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -CORTE DE PORTA PARA AJUSTE DE NIVEL | H | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2.6 | REF 567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2.7 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | PAREDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.6.1 |  | EXTERNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.6.1.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.2 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018, REF,. VEDAPREN OU EUIVALENTE | M2 | 399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.3 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.4 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 - REF. SIKA | M2 | 399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.5 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1.6 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 399.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 |  | INTERNAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.6.2.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.2 | 79471 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, REF. VIAPLUS 1000 (VIAPOL) - 2 DEMÃOS | KG | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.3 | COTAÇÃO | VIAPLUS 1000 18 KG, FORNECIMENTO | CX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.5 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.6 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2.7 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | GRADES DOS MUROS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.7.1 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | REFORMA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE | UN. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * TRE-PR | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | * HENRY VAZ DREON | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | 0
|  | * ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 119.503/D |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | 0
[9 empty] | TOTAL GERAL: | 0
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C216/C217/C218
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H218

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. GUARANIAUÇU
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 1 (COM BDI) |  | MÊS 2 (COM BDI) |  | MÊS 3 (COM BDI) |  | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10%
2 | ACESSIBILIDADE | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10%
3 | REFORMA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 10%
4 | REFORMA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10%
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | #VALUE! | 0.9 |  |  | #VALUE! | 0.1
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 119386 | 0 | 0
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. GUARANIAUÇU
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas da Obra
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | 0
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | 0% | 0 | 0
1.2 | Custo Financeiro | % | 2% | 0 | 0
1.3 | Seguridade da Obra - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 0 | 0
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 0 | 0
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 0
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 3% | 0 | 0
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | 0
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | 0 | 0
3.2 | COFINS | vb | 3% | 0 | 0
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | 0 | 0
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | #DIV/0! | 0
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 0
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 0
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 0
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%