## Priorização de Projetos da SOP
| PLANILHA DE PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS DA SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS 2021 - CIP - SECGS |  |  |  | OBJETIVOS
| nº | LOCAL | DEMANDAS 2021 | Pesos | 4 | 9 |  |  | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 100
|  |  |  | PAD | ESTRATÉGICOS |  |  |  |  | TÉCNICOS | [8 empty] | LEGAIS |  | POTENCIAL DE RISCO | Pontuação Final
[5 empty] | Solicitante | Relevância/ Abrangência para o Tribunal | Prazo (meses) | Custo | Garantia dos direitos de cidadania, visando o conforto do cidadão, em especial aos cidadãos com necessidades especiais | Mudança de Layout | Problemas estruturais | Pintura e Fissuras | Infiltrações e goteiras | Cobertura: Telhas, calhas, rufos e contrarufos | SPDA | Elétrica e Lógica | Hidráulica | Segurança Patrimonial | Acessibilidade | Adequação à Legislação | Risco iminente de danos à vida e ou ao patrimônio
153.0007 | 1 | Curitiba/Sede | Susbstituição de Cobertura de policarbonato da clarabóia do bloco C | 1686/2021 | 0 | 4 | 2 | 85069.31 |  |  |  |  | 4 | x | [6 empty] | x | 153.0007
135.0008 | 2 | São José dos Pinhais | Impermeabilização de telhado da parte antiga do prédio não contemplada na reforma de ampliação | 1052/2021 | 0 | 2 | 2 | 56606.28 |  |  |  |  | 4 | x | [6 empty] | x | 135.0008
126.0009 | 3 | Irati | Contenção de Cheias e reparos de segurança | 1885/2021 | 0 | 1 | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | X | X |  |  | X | 126.0009
126.001 | 4 | Rio Negro | Pintura geral e problemas no sistema de drenagem do Fórum | 5721/2021 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | x | x | 1 | [7 empty] | x | 126.001
126.0011 | 5 | Iretama | Trincas, infiltrações e muro inclinado com risco de queda | 6782/2021 | 0 | 1 | 1.5 |  |  |  | x | x | 1 | [7 empty] | x | 126.0011
125.0012 | 6 | Assis Chateaubriand | Conserto da cobertura, infiltrações | 1090/2021 | 0 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | X |  |  |  | X |  |  | X | 125.0012
110.0013 | 7 | Faxinal | Mudança do acesso de veículo e pedestre em função de enchentes e reconstrução do muro que se encontra com risco de queda | 10216/2018 | 0 | 1 | 3 |  |  | x | [10 empty] | x | 110.0013
79.0014 | 8 | Curitiba/Sede/FEC | Revisão das normas NBR 9050/2020 prédio sede e Fórum Eleitoral de Curitiba | 6685/2020 | 0 | 6 | 4 | 250000 | x | [7 empty] | x |  | x | x |  | 79.0014
74.0015 | 9 | Curitiba/FEC | Mudança da portaria do Fórum Eleitoral de Curitiba do segundo piso para o prineiro, visando resolver o problema da acessibilidade, incluindo uma nova entrada para pedestres e uma nova saída para veiculos | 9167/2020 | 0 | 6 | 3 | 150000 | x | x | [8 empty] | x | x |  | 74.0015
73.0016 | 10 | Colombo | Fórum Eleitoral de Colombo - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. O estudo tramita no PAD 8239/2019. | 8239/2019 | 0 | 2 | 4 | 200000 | x | x |  | x | 4 | x |  | x | x |  | x | x |  | 73.0016
68.0017 | 11 | Londrina | Fórum Eleitoral de Londrina - readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020, modificação de layout, revisão do projeto de combate à incêndio e pintura. Parte da reforma que não interfere nos trabalhos cartorários será executado em 2020, conforme PAD 1508/2020. | 2467/2021 | 0 | 4 | 4 | 90000 | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | 68.0017
67.0018 | 12 | Campo Mourão | Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. | 15229/2020 | 0 | 2 | 3 | 150000 | x | x |  | x | 4 | x |  | x |  |  | x | x |  | 67.0018
64.0019 | 13 | Pinhais | Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. Além do desgaste da edificação pelo tempo, consta nos PADs13808/2018 e 13439/2017 as demandas mais cruciais. Entre 2016 e 2019, não houve reformas significativas no prédio sede, somente no anexo foi trocado o telhado e feito correção de infiltrações nas esquadrias. | 13808/2018 | 0 | 1 | 4 | 100000 | x | x |  | x | 4 | x |  | x | x |  | x | x |  | 64.0019
63.002 | 14 | Ipiranga | Fórum Eleitoral de Ipiranga - Eliminação de infiltrações de telhados e esquadrias, substituição de calhas e rufos, colocação de reboco nas partes internas das platibandas, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. O Fórum Eleitoral de Ipiranga foi inaugurado em 13/12/2014, tramitou no PAD 4919/2015 processo administrativo em desfavor da Construtora responsável pela edificação. A Construtora não resolveu as pendências construtivas e foi penalizada. | 15219/2020 | 0 | 1 | 3 | 85000 | x |  |  | x | 4 | x |  | x | x |  | x | x |  | 63.002
63.0021 | 15 | Palmas | Reforma de telhado, cobertura, forros, calçadas , tubulação dos banheiros, colocar rufos em toldos, correção de infiltrações, troca de bancada da copa, pintura, construção de calçada, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015. O Fórum Eleitoral de Palmas foi inaugurado em 26/02/2011, não passou por nenhuma reforma substancial e a demanda tramita no PAD 13972/2016. | 13972/2016 | 0 | 1 | 3 | 100000 | x |  |  | x | 4 | x |  | x | x |  | x | x |  | 63.0021
63.0022 | 16 | Joaquim Távora | Fórum Eleitoral de Joaquim Távora - Eliminação de infiltrações de telhados e esquadrias, substituição de calhas e rufos, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura, conserto de muro e calçada, substituição de tampas de concreto quebradas, da rede de esgoto e pluvial, bem como das caixas de passagem. O Fórum Eleitoral de Joaquim Távora foi inaugurado em 17/06/2011, tramitou no PAD 4766/2012 processo administrativo em desfavor da Construtora responsável pela edificação. A Construtora não resolveu as pendências construtivas e foi penalizada. | 15220/2020 | 0 | 1 | 3 | 95000 | x |  |  | x | 4 | x |  | x | x |  | x | x |  | 63.0022
63.0023 | 17 | Maringá | Eliminação de infiltrações, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020. O Fórum Eleitoral de Maringá passou por correções de defeitos construtivos no exercício da garantia da edificação. Porém, como demonstra o PAD 5111/2019 nem todos os problemas existentes estavam em garantia. | 5111/2019 | 0 | 3 | 4 | 70000 | x |  |  |  | 4 | x |  |  |  |  | x | x |  | 63.0023
60.0024 | 18 | Curitiba/Sede | Construção de uma passarela ligando prédio sede ao prédio anexo que abriga a CCS e SESEG | 4842/2020 | 1 | 4 | 4 | 315000 | x | x | [8 empty] | x | x |  | 60.0024
60.0025 | 19 | Curitiba/Sede | Criação de rampas de acesso e pintura de faixas de travessia de pedestres e pintura de vagas no estacionamento. | 4378/2017 | 0 | 4 | 2 | 30000 | x |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | 60.0025
57.0026 | 20 | Curitiba/FEC | Adequação de espaço seguro no Fórum Eleitoral de Curitiba, com entrada controlada e vigilância eletrônica, para armazenamento e exercitação das urnas atualmente localizadas no corredor da SECTI | 14393/2020 | 0 | 5 | 2 | 40000 | x | x | [9 empty] | x |  | 57.0026
53.0027 | 21 | Curitiba/Sede | Impermeabilização da laje técnica da Seção de Saúde para eliminação de buzinotes | 2266/2019 | 0 | 4 | 2 | 40000 |  |  |  |  | 4 | x | [7 empty] | 53.0027
50.0028 | 22 | Curitiba/Sede | Reaproveitamento de águas pluviais no edifício sede. | 7292/2018 | 0 | 4 | 4 | 20000 | [8 empty] | x |  |  | x |  | 50.0028
47.0029 | 23 | Curitiba/Sede | Construção de contenção de cheias para regularização do edifício sede | 7292/2018 | 0 | 4 | 4 | 100000 | x | [10 empty] | x |  | 47.0029
47.003 | 24 | Litoral | Inspeção do sistema de ancoragem litoral | 864/2021 | 0 | 4 | 2 | 14400 | x | [10 empty] | x |  | 47.003
46.0031 | 25 | Curitiba/Sede | Ampliação do palco do auditório | 15232/2020 | 1 | 4 | 2 | 40000 |  | x |  | x | [9 empty] | 46.0031
45.0032 | 26 | Terra Roxa | Fórum Eleitoral de Terra Roxa - Reforma geral,toldos, piso, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020, rachaduras, muro, SPDA, portão depósito, calçada, pintura. O Fórum Eleitoral de Terra Roxa foi inaugurado em 28/08/2015, tramita no PAD 8220/2015 processo administrativo em desfavor da Construtora responsável pela edificação. A Construtora foi notificada pelo DOU, publicado em 25/04/2019, porém não houve nenhuma manifestação. Através do PAD 5198/2019 foi substituído as calhas no valor de R$ 4.500,00. | 2549/2021 | 0 | 1 | 3 | 100000 | x |  |  |  | 4 | x |  |  |  |  | x | x |  | 45.0032
45.0033 | 27 | Marialva | Eliminação de infiltrações, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020. O Fórum foi inaugurado em 21/06/2012 e até o momento não passou por reformas, somente por serviços de manutenção. | 15223/2020 | 0 | 1 | 2 | 30000 | x |  |  |  | 4 | x |  |  |  |  | x | x |  | 45.0033
44.0034 | 28 | Curitiba/Sede | Eliminação de infiltrações nas paredes subterrâneas e substituição da caixa de água de combate a incêndio no centro logístico (No PAC 2020, foi registrado como o PAD 4996/2015) | 2420/2019 | 0 | 1 | 4 | 110000 |  |  | x | x | 4 | x |  |  |  | x |  |  |  | 44.0034
40.0035 | 29 | Curitiba/Sede | Estudos para a readequação de salas para LIODS. | 6053/2019 | 1 | 4 | 6 | [14 empty] | 40.0035
32.0036 | 30 | Ponta Grossa | Correção de junta de dilatação entre o prédio antigo e o prédio ampliado | 9260/2020 | 0 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | x | [9 empty] | 32.0036
29.0037 | 31 | Tibagi | Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 3774/2023 | 0 | 2 | 1 | 40090 | x | [10 empty] | x |  | 29.0037
29.0038 | 32 | Palmas | Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 3774/2022 | 0 | 2 | 1 | 36640 | x | [10 empty] | x |  | 29.0038
29.0039 | 33 | Ipiranga | Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 3774/2024 | 0 | 2 | 1 | 39220 | x | [10 empty] | x |  | 29.0039
29.004 | 34 | Colombo | Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 3774/2020 | 0 | 2 | 1 | 34480 | x | [10 empty] | x |  | 29.004
29.0041 | 35 | Campo Mourão | Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 3774/2020 | 0 | 2 | 1 | 32290 | x | [10 empty] | x |  | 29.0041
26.0042 | 36 | Curitiba/Sede | Edifício sede manutenção de banheiros na Ouvidoria e área de terceirizados. O banheiro apresenta rachaduras que indicam problema estrutural, de acordo com o PAD 15038/2019 | 15038/2019 | 0 | 0 | 2 | 20000 | x |  | x | x | [7 empty] | x |  | 26.0042
20.0043 | 37 | Bandeirantes | Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 3774/2026 | 0 | 1 | 1 | 33920 | x | [10 empty] | x |  | 20.0043
18.0044 | 38 | Tibagi | Modificações no telhado em face de entupimento constante das calhas devido a vegetação existente ao entorno da edificação. O Fórum foi inaugurado em 19/04/2013, a demanda tramita no PAD 13177/2018 | 13177/2018 | 0 | 1 | 2 | 25000 | [5 empty] | x | [7 empty] | 18.0044
13.0045 | 39 | Curitiba Imóvel 097 | Construção de cobertura para veículos oficiais no imóvel 097 | 16320/2016 | 0 | 1 | 2 | 20000 |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | 13.0045
4.6e-14 | 41 | [20 empty] | 4.6e-14
4.7e-14 | 42 | [20 empty] | 4.7e-14
4.8e-14 | 43 | [20 empty] | 4.8e-14
4.9e-14 | 44 | [20 empty] | 4.9e-14
5e-14 | 45 | [20 empty] | 5e-14
5.1e-14 | 46 | [20 empty] | 5.1e-14
5.2e-14 | 47 | [20 empty] | 5.2e-14
5.3e-14 | 48 | [20 empty] | 5.3e-14
5.4e-14 | 49 | [20 empty] | 5.4e-14
5.5e-14 | 50 | [20 empty] | 5.5e-14
5.6e-14 | 51 | [20 empty] | 5.6e-14
5.7e-14 | 52 | [20 empty] | 5.7e-14
5.8e-14 | 53 | [20 empty] | 5.8e-14
5.9e-14 | 54 | [20 empty] | 5.9e-14
6e-14 | 55 | [20 empty] | 6e-14
6.1e-14 | 56 | [20 empty] | 6.1e-14
6.2e-14 | 57 | [20 empty] | 6.2e-14
6.3e-14 | 58 | [20 empty] | 6.3e-14
6.4e-14 | 59 | [20 empty] | 6.4e-14
6.5e-14 | 60 | [20 empty] | 6.5e-14
6.6e-14 | 61 | [20 empty] | 6.6e-14
6.7e-14 | 62 | [20 empty] | 6.7e-14
6.8e-14 | 63 | [20 empty] | 6.8e-14
6.9e-14 | 64 | [20 empty] | 6.9e-14
7e-14 | 65 | [20 empty] | 7e-14
7.1e-14 | 66 | [20 empty] | 7.1e-14
7.2e-14 | 67 | [20 empty] | 7.2e-14
7.3e-14 | 68 | [20 empty] | 7.3e-14
7.4e-14 | 69 | [20 empty] | 7.4e-14
7.5e-14 | 70 | [20 empty] | 7.5e-14
7.6e-14 | 71 | [20 empty] | 7.6e-14
7.7e-14 | 72 | [20 empty] | 7.7e-14
7.8e-14 | 73 | [20 empty] | 7.8e-14
7.9e-14 | 74 | [20 empty] | 7.9e-14
8e-14 | 75 | [20 empty] | 8e-14
8.1e-14 | 76 | [20 empty] | 8.1e-14
8.2e-14 | 77 | [20 empty] | 8.2e-14
8.3e-14 | 78 | [20 empty] | 8.3e-14
8.4e-14 | 79 | [20 empty] | 8.4e-14
8.5e-14 | 80 | [20 empty] | 8.5e-14
8.6e-14 | 81 | [20 empty] | 8.6e-14
8.7e-14 | 82 | [20 empty] | 8.7e-14
8.8e-14 | 83 | [20 empty] | 8.8e-14
8.9e-14 | 84 | [20 empty] | 8.9e-14
9e-14 | 85 | [20 empty] | 9e-14
9.1e-14 | 86 | [20 empty] | 9.1e-14
9.2e-14 | 87 | [20 empty] | 9.2e-14
9.3e-14 | 88 | [20 empty] | 9.3e-14
9.4e-14 | 89 | [20 empty] | 9.4e-14
9.5e-14 | 90 | [20 empty] | 9.5e-14
9.6e-14 | 91 | [20 empty] | 9.6e-14
9.7e-14 | 92 | [20 empty] | 9.7e-14
9.8e-14 | 93 | [20 empty] | 9.8e-14
9.9e-14 | 94 | [20 empty] | 9.9e-14
1e-13 | 95 | [20 empty] | 1e-13
1.01e-13 | 96 | [20 empty] | 1.01e-13
1.02e-13 | 97 | [20 empty] | 1.02e-13
1.03e-13 | 98 | [20 empty] | 1.03e-13
1.04e-13 | 99 | [20 empty] | 1.04e-13
1.05e-13 | 100 | [20 empty] | 1.05e-13
1.06e-13 | 101 | [20 empty] | 1.06e-13
1.07e-13 | 102 | [20 empty] | 1.07e-13
1.08e-13 | 103 | [20 empty] | 1.08e-13
1.09e-13 | 104 | [20 empty] | 1.09e-13
1.1e-13 | 105 | [20 empty] | 1.1e-13
1.11e-13 | 106 | [20 empty] | 1.11e-13
1.12e-13 | 107 | [20 empty] | 1.12e-13
1.13e-13 | 108 | [20 empty] | 1.13e-13
1.14e-13 | 109 | [20 empty] | 1.14e-13
1.15e-13 | 110 | [20 empty] | 1.15e-13
1.16e-13 | 111 | [20 empty] | 1.16e-13
1.17e-13 | 112 | [20 empty] | 1.17e-13
1.18e-13 | 113 | [20 empty] | 1.18e-13
1.19e-13 | 114 | [20 empty] | 1.19e-13
1.2e-13 | 115 | [20 empty] | 1.2e-13
1.21e-13 | 116 | [20 empty] | 1.21e-13
1.22e-13 | 117 | [20 empty] | 1.22e-13
1.23e-13 | 118 | [20 empty] | 1.23e-13
1.24e-13 | 119 | [20 empty] | 1.24e-13
1.25e-13 | 120 | [20 empty] | 1.25e-13
1.26e-13 | 121 | [20 empty] | 1.26e-13
1.27e-13 | 122 | [20 empty] | 1.27e-13
1.28e-13 | 123 | [20 empty] | 1.28e-13
1.29e-13 | 124 | [20 empty] | 1.29e-13
1.3e-13 | 125 | [20 empty] | 1.3e-13
1.31e-13 | 126 | [20 empty] | 1.31e-13
1.32e-13 | 127 | [20 empty] | 1.32e-13
1.33e-13 | 128 | [20 empty] | 1.33e-13
1.34e-13 | 129 | [20 empty] | 1.34e-13
1.35e-13 | 130 | [20 empty] | 1.35e-13
1.36e-13 | 131 | [20 empty] | 1.36e-13
1.37e-13 | 132 | [20 empty] | 1.37e-13
1.38e-13 | 133 | [20 empty] | 1.38e-13
1.39e-13 | 134 | [20 empty] | 1.39e-13
1.4e-13 | 135 | [20 empty] | 1.4e-13
1.41e-13 | 136 | [20 empty] | 1.41e-13
1.42e-13 | 137 | [20 empty] | 1.42e-13
1.43e-13 | 138 | [20 empty] | 1.43e-13
1.44e-13 | 139 | [20 empty] | 1.44e-13
1.45e-13 | 140 | [20 empty] | 1.45e-13
1.46e-13 | 141 | [20 empty] | 1.46e-13
1.47e-13 | 142 | [20 empty] | 1.47e-13
1.48e-13 | 143 | [20 empty] | 1.48e-13
1.49e-13 | 144 | [20 empty] | 1.49e-13
1.5e-13 | 145 | [20 empty] | 1.5e-13
1.51e-13 | 146 | [20 empty] | 1.51e-13
1.52e-13 | 147 | [20 empty] | 1.52e-13
1.53e-13 | 148 | [20 empty] | 1.53e-13
1.54e-13 | 149 | [20 empty] | 1.54e-13
1.55e-13 | 150 | [20 empty] | 1.55e-13
1.56e-13 | 151 | [20 empty] | 1.56e-13
1.57e-13 | 152 | [20 empty] | 1.57e-13
1.58e-13 | 153 | [20 empty] | 1.58e-13
1.59e-13 | 154 | [20 empty] | 1.59e-13
1.6e-13 | 155 | [20 empty] | 1.6e-13
1.61e-13 | 156 | [20 empty] | 1.61e-13
1.62e-13 | 157 | [20 empty] | 1.62e-13
1.63e-13 | 158 | [20 empty] | 1.63e-13
1.64e-13 | 159 | [20 empty] | 1.64e-13
1.65e-13 | 160 | [20 empty] | 1.65e-13
1.66e-13 | 161 | [20 empty] | 1.66e-13
1.67e-13 | 162 | [20 empty] | 1.67e-13
1.68e-13 | 163 | [20 empty] | 1.68e-13
1.69e-13 | 164 | [20 empty] | 1.69e-13
1.7e-13 | 165 | [20 empty] | 1.7e-13
1.71e-13 | 166 | [20 empty] | 1.71e-13
1.72e-13 | 167 | [20 empty] | 1.72e-13
1.73e-13 | 168 | [20 empty] | 1.73e-13
1.74e-13 | 169 | [20 empty] | 1.74e-13
1.75e-13 | 170 | [20 empty] | 1.75e-13
1.76e-13 | 171 | [20 empty] | 1.76e-13
1.77e-13 | 172 | [20 empty] | 1.77e-13
1.78e-13 | 173 | [20 empty] | 1.78e-13
1.79e-13 | 174 | [20 empty] | 1.79e-13
1.8e-13 | 175 | [20 empty] | 1.8e-13
1.81e-13 | 176 | [20 empty] | 1.81e-13
1.82e-13 | 177 | [20 empty] | 1.82e-13
1.83e-13 | 178 | [20 empty] | 1.83e-13
1.84e-13 | 179 | [20 empty] | 1.84e-13
1.85e-13 | 180 | [20 empty] | 1.85e-13
1.86e-13 | 181 | [20 empty] | 1.86e-13
1.87e-13 | 182 | [20 empty] | 1.87e-13
1.88e-13 | 183 | [20 empty] | 1.88e-13
1.89e-13 | 184 | [20 empty] | 1.89e-13
1.9e-13 | 185 | [20 empty] | 1.9e-13
1.91e-13 | 186 | [20 empty] | 1.91e-13
1.92e-13 | 187 | [20 empty] | 1.92e-13
1.93e-13 | 188 | [20 empty] | 1.93e-13
1.94e-13 | 189 | [20 empty] | 1.94e-13
1.95e-13 | 190 | [20 empty] | 1.95e-13
1.96e-13 | 191 | [20 empty] | 1.96e-13
1.97e-13 | 192 | [20 empty] | 1.97e-13
1.98e-13 | 193 | [20 empty] | 1.98e-13
1.99e-13 | 194 | [20 empty] | 1.99e-13
2e-13 | 195 | [20 empty] | 2e-13
2.01e-13 | 196 | [20 empty] | 2.01e-13
2.02e-13 | 197 | [20 empty] | 2.02e-13
2.03e-13 | 198 | [20 empty] | 2.03e-13
2.04e-13 | 199 | [20 empty] | 2.04e-13
2.05e-13 | 200 | [20 empty] | 2.05e-13
2.06e-13 | 201 | [20 empty] | 2.06e-13
2.07e-13 | 202 | [20 empty] | 2.07e-13
2.08e-13 | 203 | [20 empty] | 2.08e-13
2.09e-13 | 204 | [20 empty] | 2.09e-13
2.1e-13 | 205 | [20 empty] | 2.1e-13
2.11e-13 | 206 | [20 empty] | 2.11e-13
2.12e-13 | 207 | [20 empty] | 2.12e-13
2.13e-13 | 208 | [20 empty] | 2.13e-13
2.14e-13 | 209 | [20 empty] | 2.14e-13
2.15e-13 | 210 | [20 empty] | 2.15e-13
2.16e-13 | 211 | [20 empty] | 2.16e-13
2.17e-13 | 212 | [20 empty] | 2.17e-13
2.18e-13 | 213 | [20 empty] | 2.18e-13
2.19e-13 | 214 | [20 empty] | 2.19e-13
2.2e-13 | 215 | [20 empty] | 2.2e-13
2.21e-13 | 216 | [20 empty] | 2.21e-13
2.22e-13 | 217 | [20 empty] | 2.22e-13
2.23e-13 | 218 | [20 empty] | 2.23e-13
2.24e-13 | 219 | [20 empty] | 2.24e-13
2.25e-13 | 220 | [20 empty] | 2.25e-13
2.26e-13 | 221 | [20 empty] | 2.26e-13
2.27e-13 | 222 | [20 empty] | 2.27e-13
2.28e-13 | 223 | [20 empty] | 2.28e-13
2.29e-13 | 224 | [20 empty] | 2.29e-13
2.3e-13 | 225 | [20 empty] | 2.3e-13
2.31e-13 | 226 | [20 empty] | 2.31e-13
2.32e-13 | 227 | [20 empty] | 2.32e-13
2.33e-13 | 228 | [20 empty] | 2.33e-13
2.34e-13 | 229 | [20 empty] | 2.34e-13
2.35e-13 | 230 | [20 empty] | 2.35e-13
2.36e-13 | 231 | [20 empty] | 2.36e-13
2.37e-13 | 232 | [20 empty] | 2.37e-13
2.38e-13 | 233 | [20 empty] | 2.38e-13
2.39e-13 | 234 | [20 empty] | 2.39e-13
2.4e-13 | 235 | [20 empty] | 2.4e-13
2.41e-13 | 236 | [20 empty] | 2.41e-13
2.42e-13 | 237 | [20 empty] | 2.42e-13
2.43e-13 | 238 | [20 empty] | 2.43e-13
2.44e-13 | 239 | [20 empty] | 2.44e-13
2.45e-13 | 240 | [20 empty] | 2.45e-13
2.46e-13 | 241 | [20 empty] | 2.46e-13
2.47e-13 | 242 | [20 empty] | 2.47e-13
2.48e-13 | 243 | [20 empty] | 2.48e-13
2.49e-13 | 244 | [20 empty] | 2.49e-13
2.5e-13 | 245 | [20 empty] | 2.5e-13
2.51e-13 | 246 | [20 empty] | 2.51e-13
2.52e-13 | 247 | [20 empty] | 2.52e-13
2.53e-13 | 248 | [20 empty] | 2.53e-13
2.54e-13 | 249 | [20 empty] | 2.54e-13
2.55e-13 | 250 | [20 empty] | 2.55e-13
2.56e-13 | 251 | [20 empty] | 2.56e-13
2.57e-13 | 252 | [20 empty] | 2.57e-13
2.58e-13 | 253 | [20 empty] | 2.58e-13
2.59e-13 | 254 | [20 empty] | 2.59e-13
2.6e-13 | 255 | [20 empty] | 2.6e-13
2.61e-13 | 256 | [20 empty] | 2.61e-13
2.62e-13 | 257 | [20 empty] | 2.62e-13
2.63e-13 | 258 | [20 empty] | 2.63e-13
2.64e-13 | 259 | [20 empty] | 2.64e-13
2.65e-13 | 260 | [20 empty] | 2.65e-13
2.66e-13 | 261 | [20 empty] | 2.66e-13
2.67e-13 | 262 | [20 empty] | 2.67e-13
2.68e-13 | 263 | [20 empty] | 2.68e-13
2.69e-13 | 264 | [20 empty] | 2.69e-13
2.7e-13 | 265 | [20 empty] | 2.7e-13
2.71e-13 | 266 | [20 empty] | 2.71e-13
2.72e-13 | 267 | [20 empty] | 2.72e-13
2.73e-13 | 268 | [20 empty] | 2.73e-13
2.74e-13 | 269 | [20 empty] | 2.74e-13
2.75e-13 | 270 | [20 empty] | 2.75e-13
2.76e-13 | 271 | [20 empty] | 2.76e-13
2.77e-13 | 272 | [20 empty] | 2.77e-13
2.78e-13 | 273 | [20 empty] | 2.78e-13
2.79e-13 | 274 | [20 empty] | 2.79e-13
2.8e-13 | 275 | [20 empty] | 2.8e-13
2.81e-13 | 276 | [20 empty] | 2.81e-13
2.82e-13 | 277 | [20 empty] | 2.82e-13
2.83e-13 | 278 | [20 empty] | 2.83e-13
2.84e-13 | 279 | [20 empty] | 2.84e-13
2.85e-13 | 280 | [20 empty] | 2.85e-13
2.86e-13 | 281 | [20 empty] | 2.86e-13
2.87e-13 | 282 | [20 empty] | 2.87e-13
2.88e-13 | 283 | [20 empty] | 2.88e-13
2.89e-13 | 284 | [20 empty] | 2.89e-13
2.9e-13 | 285 | [20 empty] | 2.9e-13
2.91e-13 | 286 | [20 empty] | 2.91e-13
2.92e-13 | 287 | [20 empty] | 2.92e-13
2.93e-13 | 288 | [20 empty] | 2.93e-13
2.94e-13 | 289 | [20 empty] | 2.94e-13
2.95e-13 | 290 | [20 empty] | 2.95e-13
2.96e-13 | 291 | [20 empty] | 2.96e-13
2.97e-13 | 292 | [20 empty] | 2.97e-13
2.98e-13 | 293 | [20 empty] | 2.98e-13
2.99e-13 | 294 | [20 empty] | 2.99e-13
3e-13 | 295 | [20 empty] | 3e-13
3.01e-13 | 296 | [20 empty] | 3.01e-13
3.02e-13 | 297 | [20 empty] | 3.02e-13
3.03e-13 | 298 | [20 empty] | 3.03e-13
3.04e-13 | 299 | [20 empty] | 3.04e-13
3.05e-13 | 300 | [20 empty] | 3.05e-13
3.06e-13 | 301 | [20 empty] | 3.06e-13
3.07e-13 | 302 | [20 empty] | 3.07e-13
3.08e-13 | 303 | [20 empty] | 3.08e-13
3.09e-13 | 304 | [20 empty] | 3.09e-13
3.1e-13 | 305 | [20 empty] | 3.1e-13
3.11e-13 | 306 | [20 empty] | 3.11e-13
3.12e-13 | 307 | [20 empty] | 3.12e-13
3.13e-13 | 308 | [20 empty] | 3.13e-13
3.14e-13 | 309 | [20 empty] | 3.14e-13
3.15e-13 | 310 | [20 empty] | 3.15e-13
3.16e-13 | 311 | [20 empty] | 3.16e-13
3.17e-13 | 312 | [20 empty] | 3.17e-13
3.18e-13 | 313 | [20 empty] | 3.18e-13
3.19e-13 | 314 | [20 empty] | 3.19e-13
3.2e-13 | 315 | [20 empty] | 3.2e-13
3.21e-13 | 316 | [20 empty] | 3.21e-13
3.22e-13 | 317 | [20 empty] | 3.22e-13
3.23e-13 | 318 | [20 empty] | 3.23e-13
3.24e-13 | 319 | [20 empty] | 3.24e-13
3.25e-13 | 320 | [20 empty] | 3.25e-13
3.26e-13 | 321 | [20 empty] | 3.26e-13
3.27e-13 | 322 | [20 empty] | 3.27e-13
3.28e-13 | 323 | [20 empty] | 3.28e-13
3.29e-13 | 324 | [20 empty] | 3.29e-13
3.3e-13 | 325 | [20 empty] | 3.3e-13
3.31e-13 | 326 | [20 empty] | 3.31e-13
3.32e-13 | 327 | [20 empty] | 3.32e-13
3.33e-13 | 328 | [20 empty] | 3.33e-13
3.34e-13 | 329 | [20 empty] | 3.34e-13
3.35e-13 | 330 | [20 empty] | 3.35e-13
3.36e-13 | 331 | [20 empty] | 3.36e-13
3.37e-13 | 332 | [20 empty] | 3.37e-13
3.38e-13 | 333 | [20 empty] | 3.38e-13
3.39e-13 | 334 | [20 empty] | 3.39e-13
3.4e-13 | 335 | [20 empty] | 3.4e-13
3.41e-13 | 336 | [20 empty] | 3.41e-13
3.42e-13 | 337 | [20 empty] | 3.42e-13
3.43e-13 | 338 | [20 empty] | 3.43e-13
3.44e-13 | 339 | [20 empty] | 3.44e-13
3.45e-13 | 340 | [20 empty] | 3.45e-13
3.46e-13 | 341 | [20 empty] | 3.46e-13
3.47e-13 | 342 | [20 empty] | 3.47e-13
3.48e-13 | 343 | [20 empty] | 3.48e-13
3.49e-13 | 344 | [20 empty] | 3.49e-13
3.5e-13 | 345 | [20 empty] | 3.5e-13
3.51e-13 | 346 | [20 empty] | 3.51e-13
3.52e-13 | 347 | [20 empty] | 3.52e-13
3.53e-13 | 348 | [20 empty] | 3.53e-13
3.54e-13 | 349 | [20 empty] | 3.54e-13
3.55e-13 | 350 | [20 empty] | 3.55e-13
3.56e-13 | 351 | [20 empty] | 3.56e-13
3.57e-13 | 352 | [20 empty] | 3.57e-13
3.58e-13 | 353 | [20 empty] | 3.58e-13
3.59e-13 | 354 | [20 empty] | 3.59e-13
3.6e-13 | 355 | [20 empty] | 3.6e-13
3.61e-13 | 356 | [20 empty] | 3.61e-13
3.62e-13 | 357 | [20 empty] | 3.62e-13
3.63e-13 | 358 | [20 empty] | 3.63e-13
3.64e-13 | 359 | [20 empty] | 3.64e-13
3.65e-13 | 360 | [20 empty] | 3.65e-13
3.66e-13 | 361 | [20 empty] | 3.66e-13
3.67e-13 | 362 | [20 empty] | 3.67e-13
3.68e-13 | 363 | [20 empty] | 3.68e-13
3.69e-13 | 364 | [20 empty] | 3.69e-13
3.7e-13 | 365 | [20 empty] | 3.7e-13
3.71e-13 | 366 | [20 empty] | 3.71e-13
3.72e-13 | 367 | [20 empty] | 3.72e-13
3.73e-13 | 368 | [20 empty] | 3.73e-13
3.74e-13 | 369 | [20 empty] | 3.74e-13
3.75e-13 | 370 | [20 empty] | 3.75e-13
3.76e-13 | 371 | [20 empty] | 3.76e-13
3.77e-13 | 372 | [20 empty] | 3.77e-13
3.78e-13 | 373 | [20 empty] | 3.78e-13
3.79e-13 | 374 | [20 empty] | 3.79e-13
3.8e-13 | 375 | [20 empty] | 3.8e-13
3.81e-13 | 376 | [20 empty] | 3.81e-13
3.82e-13 | 377 | [20 empty] | 3.82e-13
3.83e-13 | 378 | [20 empty] | 3.83e-13
3.84e-13 | 379 | [20 empty] | 3.84e-13
3.85e-13 | 380 | [20 empty] | 3.85e-13
3.86e-13 | 381 | [20 empty] | 3.86e-13
3.87e-13 | 382 | [20 empty] | 3.87e-13
3.88e-13 | 383 | [20 empty] | 3.88e-13
3.89e-13 | 384 | [20 empty] | 3.89e-13
3.9e-13 | 385 | [20 empty] | 3.9e-13
3.91e-13 | 386 | [20 empty] | 3.91e-13
3.92e-13 | 387 | [20 empty] | 3.92e-13
3.93e-13 | 388 | [20 empty] | 3.93e-13
3.94e-13 | 389 | [20 empty] | 3.94e-13
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PONTUAÇÃO FINAL:
A pontuação final de priorização de demandas de obras e serviços de engenharia é obtida pela soma dos pesos:
a) dos problemas técnicos (linha 5, colunas , K, L, M, N, O, P, Q R S)
b) de adequações de necessidade legal (linha 5, colunas T, U)
c) de Potencial de Risco à etrutura (linha 5, coluna V)
Que o edificio apresenta somados ao peso estratégico atribuído à demanda (linha 5, colunas F, G e J)
O valor dos pesos de cada item estão discriminados na linha 2.
Os pesos dos itens das colunas F, G e N podem ser graduados, enquanto os demais tem pesos fixos.
Note on F5: As demandas oriundas da Presidência ou Corregedoria prevalecerão em pontuação às originadas na Diretoria-Geral, que prevalecerão às demandas das Secretarias.
Note on G5: Trata-se de um critério subjetivo, que deve ser atribuído por um Comitê de Gestão e validado pelo Conselho de Governança durante o processo de priorização.

## Projetos Priorizados (hidden)
PORTFÓLIO DE PROJETOS DA SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS 2021 - CIP - SECGS
NÚMERO | Ordem de Priorização | Demandas Priorizadas 2021 | Pontuação | Duração em meses | Custo total do projeto em Reais | Situação
1 | 1 | Curitiba/Sede - Susbstituição de Cobertura de policarbonato da clarabóia do bloco C | 153.0007 | 2 | 85069.31 | Em execução | x | 1
2 | 2 | São José dos Pinhais - Impermeabilização de telhado da parte antiga do prédio não contemplada na reforma de ampliação | 135.0008 | 2 | 56606.28 | Em execução | x | 2
5 | 3 | Iretama - Trincas, infiltrações e muro inclinado com risco de queda | 126.0011 | 1.5 | 0 | Até final de junho | x | 3
4 | 4 | Rio Negro - Pintura geral e problemas no sistema de drenagem do Fórum | 126.001 | 1 | 0 | Até final de junho | x | 4
3 | 5 | Irati - Contenção de Cheias e reparos de segurança | 126.0009 | 2 | 0 | Até final de maio | X | 5
6 | 6 | Assis Chateaubriand - Conserto da cobertura, infiltrações | 125.0012 | 1 | 0 | Até final de maio | X | 6
7 | 7 | Faxinal - Mudança do acesso de veículo e pedestre em função de enchentes e reconstrução do muro que se encontra com risco de queda | 110.0013 | 3 | 0 | Até final de junho | x | 7
8 | 8 | Curitiba/Sede/FEC - Revisão das normas NBR 9050/2020 prédio sede e Fórum Eleitoral de Curitiba | 79.0014 | 4 | 250000 | Até final de junho | 0 | 8
9 | 9 | Curitiba/FEC - Mudança da portaria do Fórum Eleitoral de Curitiba do segundo piso para o prineiro, visando resolver o problema da acessibilidade, incluindo uma nova entrada para pedestres e uma nova saída para veiculos | 74.0015 | 3 | 150000 | Até final de junho | 0 | 9
10 | 10 | Colombo - Fórum Eleitoral de Colombo - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. O estudo tramita no PAD 8239/2019. | 73.0016 | 4 | 200000 | Até final de junho | 0 | 10
11 | 11 | Londrina - Fórum Eleitoral de Londrina - readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020, modificação de layout, revisão do projeto de combate à incêndio e pintura. Parte da reforma que não interfere nos trabalhos cartorários será executado em 2020, conforme PAD 1508/2020. | 68.0017 | 4 | 90000 | Até final de julho | 0 | 11
12 | 12 | Campo Mourão - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. | 67.0018 | 3 | 150000 | Até final de junho | 0 | 12
13 | 13 | Pinhais - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. Além do desgaste da edificação pelo tempo, consta nos PADs13808/2018 e 13439/2017 as demandas mais cruciais. Entre 2016 e 2019, não houve reformas significativas no prédio sede, somente no anexo foi trocado o telhado e feito correção de infiltrações nas esquadrias. | 64.0019 | 4 | 100000 | Até final de junho | 0 | 13
17 | 14 | Maringá - Eliminação de infiltrações, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020. O Fórum Eleitoral de Maringá passou por correções de defeitos construtivos no exercício da garantia da edificação. Porém, como demonstra o PAD 5111/2019 nem todos os problemas existentes estavam em garantia. | 63.0023 | 4 | 70000 | Até final de junho | 0 | 14
16 | 15 | Joaquim Távora - Fórum Eleitoral de Joaquim Távora - Eliminação de infiltrações de telhados e esquadrias, substituição de calhas e rufos, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura, conserto de muro e calçada, substituição de tampas de concreto quebradas, da rede de esgoto e pluvial, bem como das caixas de passagem. O Fórum Eleitoral de Joaquim Távora foi inaugurado em 17/06/2011, tramitou no PAD 4766/2012 processo administrativo em desfavor da Construtora responsável pela edificação. A Construtora não resolveu as pendências construtivas e foi penalizada. | 63.0022 | 3 | 95000 | Análise ETP Secgs | 0 | 15
15 | 16 | Palmas - Reforma de telhado, cobertura, forros, calçadas , tubulação dos banheiros, colocar rufos em toldos, correção de infiltrações, troca de bancada da copa, pintura, construção de calçada, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015. O Fórum Eleitoral de Palmas foi inaugurado em 26/02/2011, não passou por nenhuma reforma substancial e a demanda tramita no PAD 13972/2016. | 63.0021 | 3 | 100000 | Até agosto | 0 | 16
14 | 17 | Ipiranga - Fórum Eleitoral de Ipiranga - Eliminação de infiltrações de telhados e esquadrias, substituição de calhas e rufos, colocação de reboco nas partes internas das platibandas, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020 e pintura. O Fórum Eleitoral de Ipiranga foi inaugurado em 13/12/2014, tramitou no PAD 4919/2015 processo administrativo em desfavor da Construtora responsável pela edificação. A Construtora não resolveu as pendências construtivas e foi penalizada. | 63.002 | 3 | 85000 | Em fase de licitção | 0 | 17
19 | 18 | Curitiba/Sede - Criação de rampas de acesso e pintura de faixas de travessia de pedestres e pintura de vagas no estacionamento. | 60.0025 | 2 | 30000 | Finalizado | 0 | 18
18 | 19 | Curitiba/Sede - Construção de uma passarela ligando prédio sede ao prédio anexo que abriga a CCS e SESEG | 60.0024 | 4 | 315000 | Até final de maio | 0 | 19
20 | 20 | Curitiba/FEC - Adequação de espaço seguro no Fórum Eleitoral de Curitiba, com entrada controlada e vigilância eletrônica, para armazenamento e exercitação das urnas atualmente localizadas no corredor da SECTI | 57.0026 | 2 | 40000 | Até final de maio | 0 | 20
21 | 21 | Curitiba/Sede - Impermeabilização da laje técnica da Seção de Saúde para eliminação de buzinotes | 53.0027 | 2 | 40000 | Finalizado | 0 | 21
22 | 22 | Curitiba/Sede - Reaproveitamento de águas pluviais no edifício sede. | 50.0028 | 4 | 20000 | Final de agosto | 0 | 22
24 | 23 | Litoral - Inspeção do sistema de ancoragem litoral | 47.003 | 2 | 14400 | Final de julho | 0 | 23
23 | 24 | Curitiba/Sede - Construção de contenção de cheias para regularização do edifício sede | 47.0029 | 4 | 100000 | Final de julho | 0 | 24
25 | 25 | Curitiba/Sede - Ampliação do palco do auditório | 46.0031 | 2 | 40000 | Final de julho | 0 | 25
27 | 26 | Marialva - Eliminação de infiltrações, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020. O Fórum foi inaugurado em 21/06/2012 e até o momento não passou por reformas, somente por serviços de manutenção. | 45.0033 | 2 | 30000 | Final de junho | 0 | 26
26 | 27 | Terra Roxa - Fórum Eleitoral de Terra Roxa - Reforma geral,toldos, piso, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2020, rachaduras, muro, SPDA, portão depósito, calçada, pintura. O Fórum Eleitoral de Terra Roxa foi inaugurado em 28/08/2015, tramita no PAD 8220/2015 processo administrativo em desfavor da Construtora responsável pela edificação. A Construtora foi notificada pelo DOU, publicado em 25/04/2019, porém não houve nenhuma manifestação. Através do PAD 5198/2019 foi substituído as calhas no valor de R$ 4.500,00. | 45.0032 | 3 | 100000 | Final de Novembro | 0 | 27
28 | 28 | Curitiba/Sede - Eliminação de infiltrações nas paredes subterrâneas e substituição da caixa de água de combate a incêndio no centro logístico (No PAC 2020, foi registrado como o PAD 4996/2015) | 44.0034 | 4 | 110000 | Final de junho | 0 | 28
29 | 29 | Curitiba/Sede - Estudos para a readequação de salas para LIODS. | 40.0035 | 6 | 0 | RP vigente | 0 | 29
30 | 30 | Ponta Grossa - Correção de junta de dilatação entre o prédio antigo e o prédio ampliado | 32.0036 | 2 | 0 | RP vigente | 0 | 30
35 | 31 | Campo Mourão - Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 29.0041 | 1 | 32290 | RP vigente | 0 | 31
34 | 32 | Colombo - Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 29.004 | 1 | 34480 | RP vigente | 0 | 32
33 | 33 | Ipiranga - Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 29.0039 | 1 | 39220 | RP vigente | 0 | 33
32 | 34 | Palmas - Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 29.0038 | 1 | 36640 | RP vigente | 0 | 34
31 | 35 | Tibagi - Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 29.0037 | 1 | 40090 | Consertos paliativos pela SMIN - aguardando se a solução foi efetiva | 0 | 35
36 | 36 | Curitiba/Sede - Edifício sede manutenção de banheiros na Ouvidoria e área de terceirizados. O banheiro apresenta rachaduras que indicam problema estrutural, de acordo com o PAD 15038/2019 | 26.0042 | 2 | 20000 | Execução pela SMIC - contrato vigente | 0 | 36
37 | 37 | Bandeirantes - Adequar o Fórum Eleitoral para os serviços de manutenção e trabalhos em altura (linha de vida), proporcionando aos prestadores de serviços a segurança necessária para a realização dos trabalhos com qualidade. | 20.0043 | 1 | 33920 | RP vigente | 0 | 37
38 | 38 | Tibagi - Modificações no telhado em face de entupimento constante das calhas devido a vegetação existente ao entorno da edificação. O Fórum foi inaugurado em 19/04/2013, a demanda tramita no PAD 13177/2018 | 18.0044 | 2 | 25000 | Final de julho | 0 | 38
39 | 39 | Curitiba Imóvel 097 - Construção de cobertura para veículos oficiais no imóvel 097 | 13.0045 | 2 | 20000 | Execução pela SMIC - contrato vigente | 0 | 39
389 | 40 | - | 3.94e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 40
388 | 41 | - | 3.93e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 41
387 | 42 | - | 3.92e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 42
386 | 43 | - | 3.91e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 43
385 | 44 | - | 3.9e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 44
384 | 45 | - | 3.89e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 45
383 | 46 | - | 3.88e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 46
382 | 47 | - | 3.87e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 47
381 | 48 | - | 3.86e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 48
380 | 49 | - | 3.85e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 49
379 | 50 | - | 3.84e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 50
378 | 51 | - | 3.83e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 51
377 | 52 | - | 3.82e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 52
376 | 53 | - | 3.81e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 53
375 | 54 | - | 3.8e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 54
374 | 55 | - | 3.79e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 55
373 | 56 | - | 3.78e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 56
372 | 57 | - | 3.77e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 57
371 | 58 | - | 3.76e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 58
370 | 59 | - | 3.75e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 59
369 | 60 | - | 3.74e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 60
368 | 61 | - | 3.73e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 61
367 | 62 | - | 3.72e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 62
366 | 63 | - | 3.71e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 63
365 | 64 | - | 3.7e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 64
364 | 65 | - | 3.69e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 65
363 | 66 | - | 3.68e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 66
362 | 67 | - | 3.67e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 67
361 | 68 | - | 3.66e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 68
360 | 69 | - | 3.65e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 69
359 | 70 | - | 3.64e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 70
358 | 71 | - | 3.63e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 71
357 | 72 | - | 3.62e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 72
356 | 73 | - | 3.61e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 73
355 | 74 | - | 3.6e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 74
354 | 75 | - | 3.59e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 75
353 | 76 | - | 3.58e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 76
352 | 77 | - | 3.57e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 77
351 | 78 | - | 3.56e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 78
350 | 79 | - | 3.55e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 79
349 | 80 | - | 3.54e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 80
348 | 81 | - | 3.53e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 81
347 | 82 | - | 3.52e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 82
346 | 83 | - | 3.51e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 83
345 | 84 | - | 3.5e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 84
344 | 85 | - | 3.49e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 85
343 | 86 | - | 3.48e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 86
342 | 87 | - | 3.47e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 87
341 | 88 | - | 3.46e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 88
340 | 89 | - | 3.45e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 89
339 | 90 | - | 3.44e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 90
338 | 91 | - | 3.43e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 91
337 | 92 | - | 3.42e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 92
336 | 93 | - | 3.41e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 93
335 | 94 | - | 3.4e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 94
334 | 95 | - | 3.39e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 95
333 | 96 | - | 3.38e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 96
332 | 97 | - | 3.37e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 97
331 | 98 | - | 3.36e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 98
330 | 99 | - | 3.35e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 99
329 | 100 | - | 3.34e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 100
328 | 101 | - | 3.33e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 101
327 | 102 | - | 3.32e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 102
326 | 103 | - | 3.31e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 103
325 | 104 | - | 3.3e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 104
324 | 105 | - | 3.29e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 105
323 | 106 | - | 3.28e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 106
322 | 107 | - | 3.27e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 107
321 | 108 | - | 3.26e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 108
320 | 109 | - | 3.25e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 109
319 | 110 | - | 3.24e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 110
318 | 111 | - | 3.23e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 111
317 | 112 | - | 3.22e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 112
316 | 113 | - | 3.21e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 113
315 | 114 | - | 3.2e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 114
314 | 115 | - | 3.19e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 115
313 | 116 | - | 3.18e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 116
312 | 117 | - | 3.17e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 117
311 | 118 | - | 3.16e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 118
310 | 119 | - | 3.15e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 119
309 | 120 | - | 3.14e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 120
308 | 121 | - | 3.13e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 121
307 | 122 | - | 3.12e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 122
306 | 123 | - | 3.11e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 123
305 | 124 | - | 3.1e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 124
304 | 125 | - | 3.09e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 125
303 | 126 | - | 3.08e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 126
302 | 127 | - | 3.07e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 127
301 | 128 | - | 3.06e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 128
300 | 129 | - | 3.05e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 129
299 | 130 | - | 3.04e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 130
298 | 131 | - | 3.03e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 131
297 | 132 | - | 3.02e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 132
296 | 133 | - | 3.01e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 133
295 | 134 | - | 3e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 134
294 | 135 | - | 2.99e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 135
293 | 136 | - | 2.98e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 136
292 | 137 | - | 2.97e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 137
291 | 138 | - | 2.96e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 138
290 | 139 | - | 2.95e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 139
289 | 140 | - | 2.94e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 140
288 | 141 | - | 2.93e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 141
287 | 142 | - | 2.92e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 142
286 | 143 | - | 2.91e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 143
285 | 144 | - | 2.9e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 144
284 | 145 | - | 2.89e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 145
283 | 146 | - | 2.88e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 146
282 | 147 | - | 2.87e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 147
281 | 148 | - | 2.86e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 148
280 | 149 | - | 2.85e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 149
279 | 150 | - | 2.84e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 150
278 | 151 | - | 2.83e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 151
277 | 152 | - | 2.82e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 152
276 | 153 | - | 2.81e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 153
275 | 154 | - | 2.8e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 154
274 | 155 | - | 2.79e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 155
273 | 156 | - | 2.78e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 156
272 | 157 | - | 2.77e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 157
271 | 158 | - | 2.76e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 158
270 | 159 | - | 2.75e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 159
269 | 160 | - | 2.74e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 160
268 | 161 | - | 2.73e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 161
267 | 162 | - | 2.72e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 162
266 | 163 | - | 2.71e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 163
265 | 164 | - | 2.7e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 164
264 | 165 | - | 2.69e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 165
263 | 166 | - | 2.68e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 166
262 | 167 | - | 2.67e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 167
261 | 168 | - | 2.66e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 168
260 | 169 | - | 2.65e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 169
259 | 170 | - | 2.64e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 170
258 | 171 | - | 2.63e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 171
257 | 172 | - | 2.62e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 172
256 | 173 | - | 2.61e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 173
255 | 174 | - | 2.6e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 174
254 | 175 | - | 2.59e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 175
253 | 176 | - | 2.58e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 176
252 | 177 | - | 2.57e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 177
251 | 178 | - | 2.56e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 178
250 | 179 | - | 2.55e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 179
249 | 180 | - | 2.54e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 180
248 | 181 | - | 2.53e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 181
247 | 182 | - | 2.52e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 182
246 | 183 | - | 2.51e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 183
245 | 184 | - | 2.5e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 184
244 | 185 | - | 2.49e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 185
243 | 186 | - | 2.48e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 186
242 | 187 | - | 2.47e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 187
241 | 188 | - | 2.46e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 188
240 | 189 | - | 2.45e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 189
239 | 190 | - | 2.44e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 190
238 | 191 | - | 2.43e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 191
237 | 192 | - | 2.42e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 192
236 | 193 | - | 2.41e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 193
235 | 194 | - | 2.4e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 194
234 | 195 | - | 2.39e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 195
233 | 196 | - | 2.38e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 196
232 | 197 | - | 2.37e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 197
231 | 198 | - | 2.36e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 198
230 | 199 | - | 2.35e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 199
229 | 200 | - | 2.34e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 200
228 | 201 | - | 2.33e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 201
227 | 202 | - | 2.32e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 202
226 | 203 | - | 2.31e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 203
225 | 204 | - | 2.3e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 204
224 | 205 | - | 2.29e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 205
223 | 206 | - | 2.28e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 206
222 | 207 | - | 2.27e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 207
221 | 208 | - | 2.26e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 208
220 | 209 | - | 2.25e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 209
219 | 210 | - | 2.24e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 210
218 | 211 | - | 2.23e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 211
217 | 212 | - | 2.22e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 212
216 | 213 | - | 2.21e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 213
215 | 214 | - | 2.2e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 214
214 | 215 | - | 2.19e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 215
213 | 216 | - | 2.18e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 216
212 | 217 | - | 2.17e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 217
211 | 218 | - | 2.16e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 218
210 | 219 | - | 2.15e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 219
209 | 220 | - | 2.14e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 220
208 | 221 | - | 2.13e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 221
207 | 222 | - | 2.12e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 222
206 | 223 | - | 2.11e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 223
205 | 224 | - | 2.1e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 224
204 | 225 | - | 2.09e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 225
203 | 226 | - | 2.08e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 226
202 | 227 | - | 2.07e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 227
201 | 228 | - | 2.06e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 228
200 | 229 | - | 2.05e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 229
199 | 230 | - | 2.04e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 230
198 | 231 | - | 2.03e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 231
197 | 232 | - | 2.02e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 232
196 | 233 | - | 2.01e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 233
195 | 234 | - | 2e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 234
194 | 235 | - | 1.99e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 235
193 | 236 | - | 1.98e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 236
192 | 237 | - | 1.97e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 237
191 | 238 | - | 1.96e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 238
190 | 239 | - | 1.95e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 239
189 | 240 | - | 1.94e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 240
188 | 241 | - | 1.93e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 241
187 | 242 | - | 1.92e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 242
186 | 243 | - | 1.91e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 243
185 | 244 | - | 1.9e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 244
184 | 245 | - | 1.89e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 245
183 | 246 | - | 1.88e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 246
182 | 247 | - | 1.87e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 247
181 | 248 | - | 1.86e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 248
180 | 249 | - | 1.85e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 249
179 | 250 | - | 1.84e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 250
178 | 251 | - | 1.83e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 251
177 | 252 | - | 1.82e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 252
176 | 253 | - | 1.81e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 253
175 | 254 | - | 1.8e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 254
174 | 255 | - | 1.79e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 255
173 | 256 | - | 1.78e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 256
172 | 257 | - | 1.77e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 257
171 | 258 | - | 1.76e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 258
170 | 259 | - | 1.75e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 259
169 | 260 | - | 1.74e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 260
168 | 261 | - | 1.73e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 261
167 | 262 | - | 1.72e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 262
166 | 263 | - | 1.71e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 263
165 | 264 | - | 1.7e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 264
164 | 265 | - | 1.69e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 265
163 | 266 | - | 1.68e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 266
162 | 267 | - | 1.67e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 267
161 | 268 | - | 1.66e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 268
160 | 269 | - | 1.65e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 269
159 | 270 | - | 1.64e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 270
158 | 271 | - | 1.63e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 271
157 | 272 | - | 1.62e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 272
156 | 273 | - | 1.61e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 273
155 | 274 | - | 1.6e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 274
154 | 275 | - | 1.59e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 275
153 | 276 | - | 1.58e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 276
152 | 277 | - | 1.57e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 277
151 | 278 | - | 1.56e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 278
150 | 279 | - | 1.55e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 279
149 | 280 | - | 1.54e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 280
148 | 281 | - | 1.53e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 281
147 | 282 | - | 1.52e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 282
146 | 283 | - | 1.51e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 283
145 | 284 | - | 1.5e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 284
144 | 285 | - | 1.49e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 285
143 | 286 | - | 1.48e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 286
142 | 287 | - | 1.47e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 287
141 | 288 | - | 1.46e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 288
140 | 289 | - | 1.45e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 289
139 | 290 | - | 1.44e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 290
138 | 291 | - | 1.43e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 291
137 | 292 | - | 1.42e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 292
136 | 293 | - | 1.41e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 293
135 | 294 | - | 1.4e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 294
134 | 295 | - | 1.39e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 295
133 | 296 | - | 1.38e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 296
132 | 297 | - | 1.37e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 297
131 | 298 | - | 1.36e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 298
130 | 299 | - | 1.35e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 299
129 | 300 | - | 1.34e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 300
128 | 301 | - | 1.33e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 301
127 | 302 | - | 1.32e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 302
126 | 303 | - | 1.31e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 303
125 | 304 | - | 1.3e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 304
124 | 305 | - | 1.29e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 305
123 | 306 | - | 1.28e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 306
122 | 307 | - | 1.27e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 307
121 | 308 | - | 1.26e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 308
120 | 309 | - | 1.25e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 309
119 | 310 | - | 1.24e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 310
118 | 311 | - | 1.23e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 311
117 | 312 | - | 1.22e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 312
116 | 313 | - | 1.21e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 313
115 | 314 | - | 1.2e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 314
114 | 315 | - | 1.19e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 315
113 | 316 | - | 1.18e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 316
112 | 317 | - | 1.17e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 317
111 | 318 | - | 1.16e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 318
110 | 319 | - | 1.15e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 319
109 | 320 | - | 1.14e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 320
108 | 321 | - | 1.13e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 321
107 | 322 | - | 1.12e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 322
106 | 323 | - | 1.11e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 323
105 | 324 | - | 1.1e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 324
104 | 325 | - | 1.09e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 325
103 | 326 | - | 1.08e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 326
102 | 327 | - | 1.07e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 327
101 | 328 | - | 1.06e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 328
100 | 329 | - | 1.05e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 329
99 | 330 | - | 1.04e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 330
98 | 331 | - | 1.03e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 331
97 | 332 | - | 1.02e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 332
96 | 333 | - | 1.01e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 333
95 | 334 | - | 1e-13 | 0 | 0 |  | 0 | 334
94 | 335 | - | 9.9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 335
93 | 336 | - | 9.8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 336
92 | 337 | - | 9.7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 337
91 | 338 | - | 9.6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 338
90 | 339 | - | 9.5e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 339
89 | 340 | - | 9.4e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 340
88 | 341 | - | 9.3e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 341
87 | 342 | - | 9.2e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 342
86 | 343 | - | 9.1e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 343
85 | 344 | - | 9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 344
84 | 345 | - | 8.9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 345
83 | 346 | - | 8.8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 346
82 | 347 | - | 8.7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 347
81 | 348 | - | 8.6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 348
80 | 349 | - | 8.5e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 349
79 | 350 | - | 8.4e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 350
78 | 351 | - | 8.3e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 351
77 | 352 | - | 8.2e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 352
76 | 353 | - | 8.1e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 353
75 | 354 | - | 8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 354
74 | 355 | - | 7.9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 355
73 | 356 | - | 7.8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 356
72 | 357 | - | 7.7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 357
71 | 358 | - | 7.6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 358
70 | 359 | - | 7.5e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 359
69 | 360 | - | 7.4e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 360
68 | 361 | - | 7.3e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 361
67 | 362 | - | 7.2e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 362
66 | 363 | - | 7.1e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 363
65 | 364 | - | 7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 364
64 | 365 | - | 6.9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 365
63 | 366 | - | 6.8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 366
62 | 367 | - | 6.7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 367
61 | 368 | - | 6.6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 368
60 | 369 | - | 6.5e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 369
59 | 370 | - | 6.4e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 370
58 | 371 | - | 6.3e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 371
57 | 372 | - | 6.2e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 372
56 | 373 | - | 6.1e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 373
55 | 374 | - | 6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 374
54 | 375 | - | 5.9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 375
53 | 376 | - | 5.8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 376
52 | 377 | - | 5.7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 377
51 | 378 | - | 5.6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 378
50 | 379 | - | 5.5e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 379
49 | 380 | - | 5.4e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 380
48 | 381 | - | 5.3e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 381
47 | 382 | - | 5.2e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 382
46 | 383 | - | 5.1e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 383
45 | 384 | - | 5e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 384
44 | 385 | - | 4.9e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 385
43 | 386 | - | 4.8e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 386
42 | 387 | - | 4.7e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 387
41 | 388 | - | 4.6e-14 | 0 | 0 |  | 0 | 388
#N/A | 389 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 389
#N/A | 390 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 390
#N/A | 391 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 391
#N/A | 392 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 392
#N/A | 393 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 393
#N/A | 394 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 394
#N/A | 395 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 395
#N/A | 396 | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 396

## Listas (hidden)
ABC | CBA
0 | 0 | 1 | x | Grau | Demandas
1 | 1 | 2 |  | 7 | Selecione | 1
2 | 2 | 3 |  | 6 | À Executar | 2
| 3 | 4 |  | 5 | Em Execução | 3
| 4 |  |  | 4 | Executado
| 5 |  |  | 3
| 6 |  |  | 2
1