## Demandas Projetos
| PLANILHA DE PRIORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2022 - SOP - CIP - SECGS |  |  |  | OBJETIVOS
| nº | LOCAL | DEMANDAS 2022 | Pesos | 4 | 9 | - | - | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 100
|  |  |  | PAD | ESTRATÉGICOS |  |  |  |  | TÉCNICOS | [8 empty] | LEGAIS |  | POTENCIAL DE RISCO | Pontuação Final
[23 empty] | Incluso na Proposta orçamentária de 2021 | Observações
[5 empty] | Solicitante | Relevância/ Abrangência para o Tribunal | Prazo (meses) | Custo | Garantia dos direitos de cidadania, visando o conforto do cidadão, em especial aos cidadãos com necessidades especiais | Mudança de Layout | Problemas estruturais | Pintura e Fissuras | Infiltrações e goteiras | Cobertura: Telhas, calhas, rufos e contrarufos | SPDA | Elétrica e Lógica | Hidráulica | Segurança Patrimonial | Acessibilidade | Adequação à Legislação | Risco iminente de danos à vida e ou ao patrimônio
48.0006 | 1 | Curitiba/Sede | Adequação do Sistema SPDA no prédio Curitiba/Sede. | 7292/2018 | 0 | 4 | 4 | 280000 | [6 empty] | x |  |  | x |  |  |  | 48.0006 | x
44.0007 | 2 | Curitiba/Sede | Manutenção da pele de vidro instalada no Bloco A. Esta pele de vidro existe desde a edificação do prédio e nunca passou por uma manutenção completa, foram efetivados somente pequenos reparos pontuais. | 9475/2018 1747/2016 | 0 | 4 | 3 | 90000 |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | 44.0007 | x
17.0008 | 3 | São João | São João - notificação da Prefeitura Municipal - adequação de divisas | 2876/2019 | 0 | 1 | 3 | 80000 | [11 empty] | x |  | 17.0008 | x | Embora a pontuação seja menor do que outros fóruns, esta atividade é totalmente externa e não interfere nos serviços eleitorias
36.0009 | 4 | Curitiba/Sede | Qualidade de vida do servidor - quadra esportiva, pista de caminhada, dentre outras | 6362/2017 | 0 | 4 | 6 | [14 empty] | 36.0009
50.001 | 5 | Piraquara | Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 345,23m² = 162.948,00 mais a estimativa de R$ 35.000,00 para pintura. |  | 0 | 1 | 4 | 197948 | x | x |  | x | 4 | x |  | x |  |  | x |  |  | 50.001 | x
50.0011 | 6 | Mal. Cândido Rondon | Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 380,33m² = 179.501,00 mais a estimativa de R$ 40.000,00 para pintura. |  | 0 | 1 | 4 | 219515 | x | x |  | x | 4 | x |  | x |  |  | x |  |  | 50.0011 | x
52.0012 | 7 | Cruzeiro do Oeste | Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 210m² = 99.120,00 mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura.mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura. |  | 0 | 1 | 4 | 129120 | x |  |  | x | 4 | x |  | x |  | x | x |  |  | 52.0012 | x
50.0013 | 8 | Bandeirantes | Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 360,36 = 170.089,00 mais a estimativa de R$ 40.000,00 para pintura. |  | 0 | 1 | 4 | 210089 | x | x |  | x | 4 | x |  | x |  |  | x |  |  | 50.0013 | x
33.0014 | 9 | Pato Branco | Reforma geral em prédio com mais de 10 anos, segundo informação da SMIN foram feitos vários reparos e reforma pode esperar para ano não eleitoral. | 9496/2017 | 0 | 1 | 4 |  | x |  |  | x | [6 empty] | x | x |  | 33.0014
42.0015 | 10 | Jandaia do Sul | Previsão de valor para eliminação de infiltrações de esquadrias, telhados, calhas e rufos, conserto de calçadas. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 250m² = 118.000,00 mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura.mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura. | 9496/2017 | 0 | 1 | 4 | 148000 | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 42.0015 | x
60.0016 | 11 | Ponta Grossa | Fórum Eleitoral de Ponta Grossa - Previsão de valor para readequação do sistema de acessibilidade, correção de infiltrações, instalação de grades em janelas, revisão do sistema elétrico, manutenção em calhas e rufos. A solicitação tramita no PAD 1704/2021. | 1704/2021 | 0 | 3 | 4 | 180000 | x |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | 60.0016 | x
35.0017 | 12 | Foz do Iguaçu | Infiltrações, calha, telhas | 14951/2019 14915/2019 | 0 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | x | [7 empty] | 35.0017
42.0018 | 13 | Rio Branco do Sul | Previsão de valor para para eliminação de infiltrações, readequação de acessibilidade e readequação do pátio externo com a inclusão de drenagem de águas pluviais. A solicitação tramita no PAD 1704/2021. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 210m² = 99.120,00 mais a estimativa de R$ 25.000,00 para pintura.mais a estimativa de R$ 25.000,00 para pintura. | 15631/2017 14509/2020 | 0 | 1 | 4 | 124120 | x |  |  | x | 4 | x |  |  |  |  | x |  |  | 42.0018 | x
17.0019 | 14 | Ibiporã | Ampliação e reforma. Vistoria nas redes elétrica e lógica, adequação de divisórias, sinalização visual | 2239/2019 | 0 | 1 | 3 |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | 17.0019
25.002 | 15 | São João do Triunfo | Infiltrações, manutenção de grades e pinturas. Reinstalação de cabos de rede. | 13095/2019 | 0 | 1 | 2 |  | x |  |  |  | 3 |  |  | x | [5 empty] | 25.002
19.0021 | 16 | Barracão | Demolição e reconstrução de muro, em razão do perigo de desmoronamento, em razão do mura estar cedendo. | 0 | 0 | 1 | 3 | 45000 |  |  | x | [10 empty] | 19.0021 | x | Embora a pontuação seja menor do que outros fóruns, esta atividade é totalmente externa e não interfere nos serviços eleitorias
29.0022 | 17 | Peabiru | Infiltrações , rufo do telhado solto, goteiras na sala do juiz e Audiências e porta da CAE com defeito | 7346/2013 | 0 | 1 | 3 |  | x |  |  |  | 4 | x | [7 empty] | 29.0022
40.0023 | 18 | Barbosa Ferraz | Goteiras na sala do Juiz, sala de audiência, sala de urnas e CAE, vazamento de bebedouro, porta da cozinha não fecha corretamente, portão de acesso de difícil manuseio e lâmpada da cozinha com constante curto-circuito | 7348/2013 | 1 | 1 | 2 |  | x |  |  |  | 4 | x |  | x | [5 empty] | 40.0023
9.0024 | 19 | Centro Logístico | Cobertura da doca para carga e descarga e divisórias internas | 802/2020 | 0 | 1 | 1 | [14 empty] | 9.0024
48.0025 | 20 | Engenheiro Beltrão | Fórum Eleitoral de Engenheiro Beltrão - Reforma geral, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 250 = 118.000,00 mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura. | 6673/2018 | 0 | 0 | 4 | 148000 | x |  |  | x | 4 | x |  | x |  |  | x | x |  | 48.0025 | x
39.0026 | 21 | Palmeira | Problemas estruturais, infiltração, goteiras | 4465/2012 | 0 | 1 | 4 |  | x |  | x |  | 4 | x | [7 empty] | 39.0026
77.0027 | 22 | Paranavaí Usina Fotovoltaica | Aquisição e instalação de plataforma elevatória enclausurada para possibilitar a acessibilidade ao mirante da usina fotovoltaica, em Paranavai. A usina recebe visitas de estudantes e do público em geral e é muito importante que o local esteja acessível a todos. Valor estimado para a plataforma R$ 40.000,00 mais a infraestrutura R$ 40.000,00 | 11126/2018 | 1 | 6 | 4 | 80000 | x | [9 empty] | x | x |  | 77.0027 | x
9.0028 | 23 | Curitiba/Sede | Readequação de salas para a disponibilização ao Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS. Os valores foram obtidos da média do CUB referente ao mês de janeiro de 2021. |  | 0 | 1 |  | 320000 | [13 empty] | 9.0028 | x
39.0029 | 24 | Curitiba/Sede | Instalação de grades/vidros em frente ao prédio Sede visando melhorar a segurança, em especial nos dias em que acontecem protestos. | 1506/2017 | 0 | 4 | 2 | 200000 | [9 empty] | x |  |  |  | 39.0029 | x
3e-14 | 25 | [6 empty] | 110000 | [13 empty] | 3e-14
3.1e-14 | 26 | [6 empty] | 65000 | [13 empty] | 3.1e-14
3.2e-14 | 27 | [6 empty] | 100000 | [13 empty] | 3.2e-14
3.3e-14 | 28 | [6 empty] | 0 | [13 empty] | 3.3e-14
3.4e-14 | 29 | [6 empty] | 95000 | [13 empty] | 3.4e-14
3.5e-14 | 30 | [6 empty] | 100000 | [13 empty] | 3.5e-14
3.6e-14 | 31 | [6 empty] | 25000 | [13 empty] | 3.6e-14
3.7e-14 | 32 | [6 empty] | 80000 | [13 empty] | 3.7e-14
3.8e-14 | 33 | [6 empty] | 85000 | [13 empty] | 3.8e-14
3.9e-14 | 34 | [6 empty] | 40000 | [13 empty] | 3.9e-14
4e-14 | 35 | [6 empty] | 330000 | [13 empty] | 4e-14
4.1e-14 | 36 | [6 empty] | 85069.31 | [13 empty] | 4.1e-14
4.2e-14 | 37 | [6 empty] | 56606.28 | [13 empty] | 4.2e-14
4.3e-14 | 38 | [20 empty] | 4.3e-14
4.4e-14 | 39 | [20 empty] | 4.4e-14
4.5e-14 | 40 | [20 empty] | 4.5e-14
4.6e-14 | 41 | [20 empty] | 4.6e-14
4.7e-14 | 42 | [20 empty] | 4.7e-14
4.8e-14 | 43 | [20 empty] | 4.8e-14
4.9e-14 | 44 | [20 empty] | 4.9e-14
5e-14 | 45 | [20 empty] | 5e-14
5.1e-14 | 46 | [20 empty] | 5.1e-14
5.2e-14 | 47 | [20 empty] | 5.2e-14
5.3e-14 | 48 | [20 empty] | 5.3e-14
5.4e-14 | 49 | [20 empty] | 5.4e-14
5.5e-14 | 50 | [20 empty] | 5.5e-14
5.6e-14 | 51 | [20 empty] | 5.6e-14
5.7e-14 | 52 | [20 empty] | 5.7e-14
5.8e-14 | 53 | [20 empty] | 5.8e-14
5.9e-14 | 54 | [20 empty] | 5.9e-14
6e-14 | 55 | [20 empty] | 6e-14
6.1e-14 | 56 | [20 empty] | 6.1e-14
6.2e-14 | 57 | [20 empty] | 6.2e-14
6.3e-14 | 58 | [20 empty] | 6.3e-14
6.4e-14 | 59 | [20 empty] | 6.4e-14
6.5e-14 | 60 | [20 empty] | 6.5e-14
6.6e-14 | 61 | [20 empty] | 6.6e-14
6.7e-14 | 62 | [20 empty] | 6.7e-14
6.8e-14 | 63 | [20 empty] | 6.8e-14
6.9e-14 | 64 | [20 empty] | 6.9e-14
7e-14 | 65 | [20 empty] | 7e-14
7.1e-14 | 66 | [20 empty] | 7.1e-14
7.2e-14 | 67 | [20 empty] | 7.2e-14
7.3e-14 | 68 | [20 empty] | 7.3e-14
7.4e-14 | 69 | [20 empty] | 7.4e-14
7.5e-14 | 70 | [20 empty] | 7.5e-14
7.6e-14 | 71 | [20 empty] | 7.6e-14
7.7e-14 | 72 | [20 empty] | 7.7e-14
7.8e-14 | 73 | [20 empty] | 7.8e-14
7.9e-14 | 74 | [20 empty] | 7.9e-14
8e-14 | 75 | [20 empty] | 8e-14
8.1e-14 | 76 | [20 empty] | 8.1e-14
8.2e-14 | 77 | [20 empty] | 8.2e-14
8.3e-14 | 78 | [20 empty] | 8.3e-14
8.4e-14 | 79 | [20 empty] | 8.4e-14
8.5e-14 | 80 | [20 empty] | 8.5e-14
8.6e-14 | 81 | [20 empty] | 8.6e-14
8.7e-14 | 82 | [20 empty] | 8.7e-14
8.8e-14 | 83 | [20 empty] | 8.8e-14
8.9e-14 | 84 | [20 empty] | 8.9e-14
9e-14 | 85 | [20 empty] | 9e-14
9.1e-14 | 86 | [20 empty] | 9.1e-14
9.2e-14 | 87 | [20 empty] | 9.2e-14
9.3e-14 | 88 | [20 empty] | 9.3e-14
9.4e-14 | 89 | [20 empty] | 9.4e-14
9.5e-14 | 90 | [20 empty] | 9.5e-14
9.6e-14 | 91 | [20 empty] | 9.6e-14
9.7e-14 | 92 | [20 empty] | 9.7e-14
9.8e-14 | 93 | [20 empty] | 9.8e-14
9.9e-14 | 94 | [20 empty] | 9.9e-14
1e-13 | 95 | [20 empty] | 1e-13
1.01e-13 | 96 | [20 empty] | 1.01e-13
1.02e-13 | 97 | [20 empty] | 1.02e-13
1.03e-13 | 98 | [20 empty] | 1.03e-13
1.04e-13 | 99 | [20 empty] | 1.04e-13
1.05e-13 | 100 | [20 empty] | 1.05e-13
1.06e-13 | 101 | [20 empty] | 1.06e-13
1.07e-13 | 102 | [20 empty] | 1.07e-13
1.08e-13 | 103 | [20 empty] | 1.08e-13
1.09e-13 | 104 | [20 empty] | 1.09e-13
1.1e-13 | 105 | [20 empty] | 1.1e-13
1.11e-13 | 106 | [20 empty] | 1.11e-13
1.12e-13 | 107 | [20 empty] | 1.12e-13
1.13e-13 | 108 | [20 empty] | 1.13e-13
1.14e-13 | 109 | [20 empty] | 1.14e-13
1.15e-13 | 110 | [20 empty] | 1.15e-13
1.16e-13 | 111 | [20 empty] | 1.16e-13
1.17e-13 | 112 | [20 empty] | 1.17e-13
1.18e-13 | 113 | [20 empty] | 1.18e-13
1.19e-13 | 114 | [20 empty] | 1.19e-13
1.2e-13 | 115 | [20 empty] | 1.2e-13
1.21e-13 | 116 | [20 empty] | 1.21e-13
1.22e-13 | 117 | [20 empty] | 1.22e-13
1.23e-13 | 118 | [20 empty] | 1.23e-13
1.24e-13 | 119 | [20 empty] | 1.24e-13
1.25e-13 | 120 | [20 empty] | 1.25e-13
1.26e-13 | 121 | [20 empty] | 1.26e-13
1.27e-13 | 122 | [20 empty] | 1.27e-13
1.28e-13 | 123 | [20 empty] | 1.28e-13
1.29e-13 | 124 | [20 empty] | 1.29e-13
1.3e-13 | 125 | [20 empty] | 1.3e-13
1.31e-13 | 126 | [20 empty] | 1.31e-13
1.32e-13 | 127 | [20 empty] | 1.32e-13
1.33e-13 | 128 | [20 empty] | 1.33e-13
1.34e-13 | 129 | [20 empty] | 1.34e-13
1.35e-13 | 130 | [20 empty] | 1.35e-13
1.36e-13 | 131 | [20 empty] | 1.36e-13
1.37e-13 | 132 | [20 empty] | 1.37e-13
1.38e-13 | 133 | [20 empty] | 1.38e-13
1.39e-13 | 134 | [20 empty] | 1.39e-13
1.4e-13 | 135 | [20 empty] | 1.4e-13
1.41e-13 | 136 | [20 empty] | 1.41e-13
1.42e-13 | 137 | [20 empty] | 1.42e-13
1.43e-13 | 138 | [20 empty] | 1.43e-13
1.44e-13 | 139 | [20 empty] | 1.44e-13
1.45e-13 | 140 | [20 empty] | 1.45e-13
1.46e-13 | 141 | [20 empty] | 1.46e-13
1.47e-13 | 142 | [20 empty] | 1.47e-13
1.48e-13 | 143 | [20 empty] | 1.48e-13
1.49e-13 | 144 | [20 empty] | 1.49e-13
1.5e-13 | 145 | [20 empty] | 1.5e-13
1.51e-13 | 146 | [20 empty] | 1.51e-13
1.52e-13 | 147 | [20 empty] | 1.52e-13
1.53e-13 | 148 | [20 empty] | 1.53e-13
1.54e-13 | 149 | [20 empty] | 1.54e-13
1.55e-13 | 150 | [20 empty] | 1.55e-13
1.56e-13 | 151 | [20 empty] | 1.56e-13
1.57e-13 | 152 | [20 empty] | 1.57e-13
1.58e-13 | 153 | [20 empty] | 1.58e-13
1.59e-13 | 154 | [20 empty] | 1.59e-13
1.6e-13 | 155 | [20 empty] | 1.6e-13
1.61e-13 | 156 | [20 empty] | 1.61e-13
1.62e-13 | 157 | [20 empty] | 1.62e-13
1.63e-13 | 158 | [20 empty] | 1.63e-13
1.64e-13 | 159 | [20 empty] | 1.64e-13
1.65e-13 | 160 | [20 empty] | 1.65e-13
1.66e-13 | 161 | [20 empty] | 1.66e-13
1.67e-13 | 162 | [20 empty] | 1.67e-13
1.68e-13 | 163 | [20 empty] | 1.68e-13
1.69e-13 | 164 | [20 empty] | 1.69e-13
1.7e-13 | 165 | [20 empty] | 1.7e-13
1.71e-13 | 166 | [20 empty] | 1.71e-13
1.72e-13 | 167 | [20 empty] | 1.72e-13
1.73e-13 | 168 | [20 empty] | 1.73e-13
1.74e-13 | 169 | [20 empty] | 1.74e-13
1.75e-13 | 170 | [20 empty] | 1.75e-13
1.76e-13 | 171 | [20 empty] | 1.76e-13
1.77e-13 | 172 | [20 empty] | 1.77e-13
1.78e-13 | 173 | [20 empty] | 1.78e-13
1.79e-13 | 174 | [20 empty] | 1.79e-13
1.8e-13 | 175 | [20 empty] | 1.8e-13
1.81e-13 | 176 | [20 empty] | 1.81e-13
1.82e-13 | 177 | [20 empty] | 1.82e-13
1.83e-13 | 178 | [20 empty] | 1.83e-13
1.84e-13 | 179 | [20 empty] | 1.84e-13
1.85e-13 | 180 | [20 empty] | 1.85e-13
1.86e-13 | 181 | [20 empty] | 1.86e-13
1.87e-13 | 182 | [20 empty] | 1.87e-13
1.88e-13 | 183 | [20 empty] | 1.88e-13
1.89e-13 | 184 | [20 empty] | 1.89e-13
1.9e-13 | 185 | [20 empty] | 1.9e-13
1.91e-13 | 186 | [20 empty] | 1.91e-13
1.92e-13 | 187 | [20 empty] | 1.92e-13
1.93e-13 | 188 | [20 empty] | 1.93e-13
1.94e-13 | 189 | [20 empty] | 1.94e-13
1.95e-13 | 190 | [20 empty] | 1.95e-13
1.96e-13 | 191 | [20 empty] | 1.96e-13
1.97e-13 | 192 | [20 empty] | 1.97e-13
1.98e-13 | 193 | [20 empty] | 1.98e-13
1.99e-13 | 194 | [20 empty] | 1.99e-13
2e-13 | 195 | [20 empty] | 2e-13
2.01e-13 | 196 | [20 empty] | 2.01e-13
2.02e-13 | 197 | [20 empty] | 2.02e-13
2.03e-13 | 198 | [20 empty] | 2.03e-13
2.04e-13 | 199 | [20 empty] | 2.04e-13
2.05e-13 | 200 | [20 empty] | 2.05e-13
2.06e-13 | 201 | [20 empty] | 2.06e-13
2.07e-13 | 202 | [20 empty] | 2.07e-13
2.08e-13 | 203 | [20 empty] | 2.08e-13
2.09e-13 | 204 | [20 empty] | 2.09e-13
2.1e-13 | 205 | [20 empty] | 2.1e-13
2.11e-13 | 206 | [20 empty] | 2.11e-13
2.12e-13 | 207 | [20 empty] | 2.12e-13
2.13e-13 | 208 | [20 empty] | 2.13e-13
2.14e-13 | 209 | [20 empty] | 2.14e-13
2.15e-13 | 210 | [20 empty] | 2.15e-13
2.16e-13 | 211 | [20 empty] | 2.16e-13
2.17e-13 | 212 | [20 empty] | 2.17e-13
2.18e-13 | 213 | [20 empty] | 2.18e-13
2.19e-13 | 214 | [20 empty] | 2.19e-13
2.2e-13 | 215 | [20 empty] | 2.2e-13
2.21e-13 | 216 | [20 empty] | 2.21e-13
2.22e-13 | 217 | [20 empty] | 2.22e-13
2.23e-13 | 218 | [20 empty] | 2.23e-13
2.24e-13 | 219 | [20 empty] | 2.24e-13
2.25e-13 | 220 | [20 empty] | 2.25e-13
2.26e-13 | 221 | [20 empty] | 2.26e-13
2.27e-13 | 222 | [20 empty] | 2.27e-13
2.28e-13 | 223 | [20 empty] | 2.28e-13
2.29e-13 | 224 | [20 empty] | 2.29e-13
2.3e-13 | 225 | [20 empty] | 2.3e-13
2.31e-13 | 226 | [20 empty] | 2.31e-13
2.32e-13 | 227 | [20 empty] | 2.32e-13
2.33e-13 | 228 | [20 empty] | 2.33e-13
2.34e-13 | 229 | [20 empty] | 2.34e-13
2.35e-13 | 230 | [20 empty] | 2.35e-13
2.36e-13 | 231 | [20 empty] | 2.36e-13
2.37e-13 | 232 | [20 empty] | 2.37e-13
2.38e-13 | 233 | [20 empty] | 2.38e-13
2.39e-13 | 234 | [20 empty] | 2.39e-13
2.4e-13 | 235 | [20 empty] | 2.4e-13
2.41e-13 | 236 | [20 empty] | 2.41e-13
2.42e-13 | 237 | [20 empty] | 2.42e-13
2.43e-13 | 238 | [20 empty] | 2.43e-13
2.44e-13 | 239 | [20 empty] | 2.44e-13
2.45e-13 | 240 | [20 empty] | 2.45e-13
2.46e-13 | 241 | [20 empty] | 2.46e-13
2.47e-13 | 242 | [20 empty] | 2.47e-13
2.48e-13 | 243 | [20 empty] | 2.48e-13
2.49e-13 | 244 | [20 empty] | 2.49e-13
2.5e-13 | 245 | [20 empty] | 2.5e-13
2.51e-13 | 246 | [20 empty] | 2.51e-13
2.52e-13 | 247 | [20 empty] | 2.52e-13
2.53e-13 | 248 | [20 empty] | 2.53e-13
2.54e-13 | 249 | [20 empty] | 2.54e-13
2.55e-13 | 250 | [20 empty] | 2.55e-13
2.56e-13 | 251 | [20 empty] | 2.56e-13
2.57e-13 | 252 | [20 empty] | 2.57e-13
2.58e-13 | 253 | [20 empty] | 2.58e-13
2.59e-13 | 254 | [20 empty] | 2.59e-13
2.6e-13 | 255 | [20 empty] | 2.6e-13
2.61e-13 | 256 | [20 empty] | 2.61e-13
2.62e-13 | 257 | [20 empty] | 2.62e-13
2.63e-13 | 258 | [20 empty] | 2.63e-13
2.64e-13 | 259 | [20 empty] | 2.64e-13
2.65e-13 | 260 | [20 empty] | 2.65e-13
2.66e-13 | 261 | [20 empty] | 2.66e-13
2.67e-13 | 262 | [20 empty] | 2.67e-13
2.68e-13 | 263 | [20 empty] | 2.68e-13
2.69e-13 | 264 | [20 empty] | 2.69e-13
2.7e-13 | 265 | [20 empty] | 2.7e-13
2.71e-13 | 266 | [20 empty] | 2.71e-13
2.72e-13 | 267 | [20 empty] | 2.72e-13
2.73e-13 | 268 | [20 empty] | 2.73e-13
2.74e-13 | 269 | [20 empty] | 2.74e-13
2.75e-13 | 270 | [20 empty] | 2.75e-13
2.76e-13 | 271 | [20 empty] | 2.76e-13
2.77e-13 | 272 | [20 empty] | 2.77e-13
2.78e-13 | 273 | [20 empty] | 2.78e-13
2.79e-13 | 274 | [20 empty] | 2.79e-13
2.8e-13 | 275 | [20 empty] | 2.8e-13
2.81e-13 | 276 | [20 empty] | 2.81e-13
2.82e-13 | 277 | [20 empty] | 2.82e-13
2.83e-13 | 278 | [20 empty] | 2.83e-13
2.84e-13 | 279 | [20 empty] | 2.84e-13
2.85e-13 | 280 | [20 empty] | 2.85e-13
2.86e-13 | 281 | [20 empty] | 2.86e-13
2.87e-13 | 282 | [20 empty] | 2.87e-13
2.88e-13 | 283 | [20 empty] | 2.88e-13
2.89e-13 | 284 | [20 empty] | 2.89e-13
2.9e-13 | 285 | [20 empty] | 2.9e-13
2.91e-13 | 286 | [20 empty] | 2.91e-13
2.92e-13 | 287 | [20 empty] | 2.92e-13
2.93e-13 | 288 | [20 empty] | 2.93e-13
2.94e-13 | 289 | [20 empty] | 2.94e-13
2.95e-13 | 290 | [20 empty] | 2.95e-13
2.96e-13 | 291 | [20 empty] | 2.96e-13
2.97e-13 | 292 | [20 empty] | 2.97e-13
2.98e-13 | 293 | [20 empty] | 2.98e-13
2.99e-13 | 294 | [20 empty] | 2.99e-13
3e-13 | 295 | [20 empty] | 3e-13
3.01e-13 | 296 | [20 empty] | 3.01e-13
3.02e-13 | 297 | [20 empty] | 3.02e-13
3.03e-13 | 298 | [20 empty] | 3.03e-13
3.04e-13 | 299 | [20 empty] | 3.04e-13
3.05e-13 | 300 | [20 empty] | 3.05e-13
3.06e-13 | 301 | [20 empty] | 3.06e-13
3.07e-13 | 302 | [20 empty] | 3.07e-13
3.08e-13 | 303 | [20 empty] | 3.08e-13
3.09e-13 | 304 | [20 empty] | 3.09e-13
3.1e-13 | 305 | [20 empty] | 3.1e-13
3.11e-13 | 306 | [20 empty] | 3.11e-13
3.12e-13 | 307 | [20 empty] | 3.12e-13
3.13e-13 | 308 | [20 empty] | 3.13e-13
3.14e-13 | 309 | [20 empty] | 3.14e-13
3.15e-13 | 310 | [20 empty] | 3.15e-13
3.16e-13 | 311 | [20 empty] | 3.16e-13
3.17e-13 | 312 | [20 empty] | 3.17e-13
3.18e-13 | 313 | [20 empty] | 3.18e-13
3.19e-13 | 314 | [20 empty] | 3.19e-13
3.2e-13 | 315 | [20 empty] | 3.2e-13
3.21e-13 | 316 | [20 empty] | 3.21e-13
3.22e-13 | 317 | [20 empty] | 3.22e-13
3.23e-13 | 318 | [20 empty] | 3.23e-13
3.24e-13 | 319 | [20 empty] | 3.24e-13
3.25e-13 | 320 | [20 empty] | 3.25e-13
3.26e-13 | 321 | [20 empty] | 3.26e-13
3.27e-13 | 322 | [20 empty] | 3.27e-13
3.28e-13 | 323 | [20 empty] | 3.28e-13
3.29e-13 | 324 | [20 empty] | 3.29e-13
3.3e-13 | 325 | [20 empty] | 3.3e-13
3.31e-13 | 326 | [20 empty] | 3.31e-13
3.32e-13 | 327 | [20 empty] | 3.32e-13
3.33e-13 | 328 | [20 empty] | 3.33e-13
3.34e-13 | 329 | [20 empty] | 3.34e-13
3.35e-13 | 330 | [20 empty] | 3.35e-13
3.36e-13 | 331 | [20 empty] | 3.36e-13
3.37e-13 | 332 | [20 empty] | 3.37e-13
3.38e-13 | 333 | [20 empty] | 3.38e-13
3.39e-13 | 334 | [20 empty] | 3.39e-13
3.4e-13 | 335 | [20 empty] | 3.4e-13
3.41e-13 | 336 | [20 empty] | 3.41e-13
3.42e-13 | 337 | [20 empty] | 3.42e-13
3.43e-13 | 338 | [20 empty] | 3.43e-13
3.44e-13 | 339 | [20 empty] | 3.44e-13
3.45e-13 | 340 | [20 empty] | 3.45e-13
3.46e-13 | 341 | [20 empty] | 3.46e-13
3.47e-13 | 342 | [20 empty] | 3.47e-13
3.48e-13 | 343 | [20 empty] | 3.48e-13
3.49e-13 | 344 | [20 empty] | 3.49e-13
3.5e-13 | 345 | [20 empty] | 3.5e-13
3.51e-13 | 346 | [20 empty] | 3.51e-13
3.52e-13 | 347 | [20 empty] | 3.52e-13
3.53e-13 | 348 | [20 empty] | 3.53e-13
3.54e-13 | 349 | [20 empty] | 3.54e-13
3.55e-13 | 350 | [20 empty] | 3.55e-13
3.56e-13 | 351 | [20 empty] | 3.56e-13
3.57e-13 | 352 | [20 empty] | 3.57e-13
3.58e-13 | 353 | [20 empty] | 3.58e-13
3.59e-13 | 354 | [20 empty] | 3.59e-13
3.6e-13 | 355 | [20 empty] | 3.6e-13
3.61e-13 | 356 | [20 empty] | 3.61e-13
3.62e-13 | 357 | [20 empty] | 3.62e-13
3.63e-13 | 358 | [20 empty] | 3.63e-13
3.64e-13 | 359 | [20 empty] | 3.64e-13
3.65e-13 | 360 | [20 empty] | 3.65e-13
3.66e-13 | 361 | [20 empty] | 3.66e-13
3.67e-13 | 362 | [20 empty] | 3.67e-13
3.68e-13 | 363 | [20 empty] | 3.68e-13
3.69e-13 | 364 | [20 empty] | 3.69e-13
3.7e-13 | 365 | [20 empty] | 3.7e-13
3.71e-13 | 366 | [20 empty] | 3.71e-13
3.72e-13 | 367 | [20 empty] | 3.72e-13
3.73e-13 | 368 | [20 empty] | 3.73e-13
3.74e-13 | 369 | [20 empty] | 3.74e-13
3.75e-13 | 370 | [20 empty] | 3.75e-13
3.76e-13 | 371 | [20 empty] | 3.76e-13
3.77e-13 | 372 | [20 empty] | 3.77e-13
3.78e-13 | 373 | [20 empty] | 3.78e-13
3.79e-13 | 374 | [20 empty] | 3.79e-13
3.8e-13 | 375 | [20 empty] | 3.8e-13
3.81e-13 | 376 | [20 empty] | 3.81e-13
3.82e-13 | 377 | [20 empty] | 3.82e-13
3.83e-13 | 378 | [20 empty] | 3.83e-13
3.84e-13 | 379 | [20 empty] | 3.84e-13
3.85e-13 | 380 | [20 empty] | 3.85e-13
3.86e-13 | 381 | [20 empty] | 3.86e-13
3.87e-13 | 382 | [20 empty] | 3.87e-13
3.88e-13 | 383 | [20 empty] | 3.88e-13
3.89e-13 | 384 | [20 empty] | 3.89e-13
3.9e-13 | 385 | [20 empty] | 3.9e-13
3.91e-13 | 386 | [20 empty] | 3.91e-13
3.92e-13 | 387 | [20 empty] | 3.92e-13
3.93e-13 | 388 | [20 empty] | 3.93e-13
3.94e-13 | 389 | [20 empty] | 3.94e-13
3.95e-13 | 390 | [20 empty] | 3.95e-13
3.96e-13 | 391 | [20 empty] | 3.96e-13
3.97e-13 | 392 | [20 empty] | 3.97e-13
Note on F5: As demandas oriundas da Presidência ou Corregedoria prevalecerão em pontuação às originadas na Diretoria-Geral, que prevalecerão às demandas das Secretarias.
Note on G5: Trata-se de um critério subjetivo, que deve ser atribuído por um Comitê de Gestão e validado pelo Conselho de Governança durante o processo de priorização.

## Pontuação - Priorização
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS 2022 - CIP - SECGS
NÚMERO | Ordem de Priorização | Demandas Priorizadas 2022 | Pontuação | Duração em meses | Custo total do projeto em Reais | Incluso na Proposta orçamentária de 2021 | Observações
22 | 1 | Paranavaí Usina Fotovoltaica - Aquisição e instalação de plataforma elevatória enclausurada para possibilitar a acessibilidade ao mirante da usina fotovoltaica, em Paranavai. A usina recebe visitas de estudantes e do público em geral e é muito importante que o local esteja acessível a todos. Valor estimado para a plataforma R$ 40.000,00 mais a infraestrutura R$ 40.000,00 | 77.0027 | 4 | 80000 | X |  | 0 | 1
11 | 2 | Ponta Grossa - Fórum Eleitoral de Ponta Grossa - Previsão de valor para readequação do sistema de acessibilidade, correção de infiltrações, instalação de grades em janelas, revisão do sistema elétrico, manutenção em calhas e rufos. A solicitação tramita no PAD 1704/2021. | 60.0016 | 4 | 180000 | X |  | 0 | 2
7 | 3 | Cruzeiro do Oeste - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 210m² = 99.120,00 mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura.mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura. | 52.0012 | 4 | 129120 | X |  | 0 | 3
8 | 4 | Bandeirantes - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 360,36 = 170.089,00 mais a estimativa de R$ 40.000,00 para pintura. | 50.0013 | 4 | 210089 | X |  | 0 | 4
6 | 5 | Mal. Cândido Rondon - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 380,33m² = 179.501,00 mais a estimativa de R$ 40.000,00 para pintura. | 50.0011 | 4 | 219515 | X |  | 0 | 5
5 | 6 | Piraquara - Reforma geral, prédio com mais de 10 anos de uso, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 345,23m² = 162.948,00 mais a estimativa de R$ 35.000,00 para pintura. | 50.001 | 4 | 197948 | X |  | 0 | 6
20 | 7 | Engenheiro Beltrão - Fórum Eleitoral de Engenheiro Beltrão - Reforma geral, contemplando revisão de telhado, toldos, calhas e rufos, instalações elétricas e de rede, readequação de layout, readequação de acessibilidade de acordo com a NBR 9050/2015 e pintura. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 250 = 118.000,00 mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura. | 48.0025 | 4 | 148000 | X |  | 0 | 7
1 | 8 | Curitiba/Sede - Adequação do Sistema SPDA no prédio Curitiba/Sede. | 48.0006 | 4 | 280000 | X |  | 0 | 8
2 | 9 | Curitiba/Sede - Manutenção da pele de vidro instalada no Bloco A. Esta pele de vidro existe desde a edificação do prédio e nunca passou por uma manutenção completa, foram efetivados somente pequenos reparos pontuais. | 44.0007 | 3 | 90000 | X |  | 0 | 9
13 | 10 | Rio Branco do Sul - Previsão de valor para para eliminação de infiltrações, readequação de acessibilidade e readequação do pátio externo com a inclusão de drenagem de águas pluviais. A solicitação tramita no PAD 1704/2021. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 210m² = 99.120,00 mais a estimativa de R$ 25.000,00 para pintura.mais a estimativa de R$ 25.000,00 para pintura. | 42.0018 | 4 | 124120 | X |  | 0 | 10
10 | 11 | Jandaia do Sul - Previsão de valor para eliminação de infiltrações de esquadrias, telhados, calhas e rufos, conserto de calçadas. O valor foi obtido do preço médio de reformas realizadas em 2019, em 05 fóruns semelhantes, sendo o valor de R$ 472,00 por m² x 250m² = 118.000,00 mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura.mais a estimativa de R$ 30.000,00 para pintura. | 42.0015 | 4 | 148000 | X |  | 0 | 11
18 | 12 | Barbosa Ferraz - Goteiras na sala do Juiz, sala de audiência, sala de urnas e CAE, vazamento de bebedouro, porta da cozinha não fecha corretamente, portão de acesso de difícil manuseio e lâmpada da cozinha com constante curto-circuito | 40.0023 | 2 |  |  |  | 0 | 12
24 | 13 | Curitiba/Sede - Instalação de grades/vidros em frente ao prédio Sede visando melhorar a segurança, em especial nos dias em que acontecem protestos. | 39.0029 | 2 | 200000 | X |  | 0 | 13
21 | 14 | Palmeira - Problemas estruturais, infiltração, goteiras | 39.0026 | 4 |  |  |  | 0 | 14
4 | 15 | Curitiba/Sede - Qualidade de vida do servidor - quadra esportiva, pista de caminhada, dentre outras | 36.0009 | 6 |  |  |  | 0 | 15
12 | 16 | Foz do Iguaçu - Infiltrações, calha, telhas | 35.0017 | 3 |  |  |  | 0 | 16
9 | 17 | Pato Branco - Reforma geral em prédio com mais de 10 anos, segundo informação da SMIN foram feitos vários reparos e reforma pode esperar para ano não eleitoral. | 33.0014 | 4 |  |  |  | 0 | 17
17 | 18 | Peabiru - Infiltrações , rufo do telhado solto, goteiras na sala do juiz e Audiências e porta da CAE com defeito | 29.0022 | 3 |  |  |  | 0 | 18
15 | 19 | São João do Triunfo - Infiltrações, manutenção de grades e pinturas. Reinstalação de cabos de rede. | 25.002 | 2 |  |  |  | 0 | 19
16 | 20 | Barracão - Demolição e reconstrução de muro, em razão do perigo de desmoronamento, em razão do mura estar cedendo. | 19.0021 | 3 | 45000 | X | Embora a pontuação seja menor do que outros fóruns, esta atividade é totalmente externa e não interfere nos serviços eleitorias | 0 | 20
14 | 21 | Ibiporã - Ampliação e reforma. Vistoria nas redes elétrica e lógica, adequação de divisórias, sinalização visual | 17.0019 | 3 |  |  |  | 0 | 21
3 | 22 | São João - São João - notificação da Prefeitura Municipal - adequação de divisas | 17.0008 | 3 | 80000 | X | Embora a pontuação seja menor do que outros fóruns, esta atividade é totalmente externa e não interfere nos serviços eleitorias | 0 | 22
23 | 23 | Curitiba/Sede - Readequação de salas para a disponibilização ao Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS. Os valores foram obtidos da média do CUB referente ao mês de janeiro de 2021. | 9.0028 |  | 320000 | X |  | 0 | 23
19 | 24 | Centro Logístico - Cobertura da doca para carga e descarga e divisórias internas | 9.0024 | 1 |  |  |  | 0 | 24
392 | 25 | - | 3.97e-13 |  |  |  |  | 0 | 25
391 | 26 | - | 3.96e-13 |  |  |  |  | 0 | 26
390 | 27 | - | 3.95e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 27
389 | 28 | - | 3.94e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 28
388 | 29 | - | 3.93e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 29
387 | 30 | - | 3.92e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 30
386 | 31 | - | 3.91e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 31
385 | 32 | - | 3.9e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 32
384 | 33 | - | 3.89e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 33
383 | 34 | - | 3.88e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 34
382 | 35 | - | 3.87e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 35
381 | 36 | - | 3.86e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 36
380 | 37 | - | 3.85e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 37
379 | 38 | - | 3.84e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 38
378 | 39 | - | 3.83e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 39
377 | 40 | - | 3.82e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 40
376 | 41 | - | 3.81e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 41
375 | 42 | - | 3.8e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 42
374 | 43 | - | 3.79e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 43
373 | 44 | - | 3.78e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 44
372 | 45 | - | 3.77e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 45
371 | 46 | - | 3.76e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 46
370 | 47 | - | 3.75e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 47
369 | 48 | - | 3.74e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 48
368 | 49 | - | 3.73e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 49
367 | 50 | - | 3.72e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 50
366 | 51 | - | 3.71e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 51
365 | 52 | - | 3.7e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 52
364 | 53 | - | 3.69e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 53
363 | 54 | - | 3.68e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 54
362 | 55 | - | 3.67e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 55
361 | 56 | - | 3.66e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 56
360 | 57 | - | 3.65e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 57
359 | 58 | - | 3.64e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 58
358 | 59 | - | 3.63e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 59
357 | 60 | - | 3.62e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 60
356 | 61 | - | 3.61e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 61
355 | 62 | - | 3.6e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 62
354 | 63 | - | 3.59e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 63
353 | 64 | - | 3.58e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 64
352 | 65 | - | 3.57e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 65
351 | 66 | - | 3.56e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 66
350 | 67 | - | 3.55e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 67
349 | 68 | - | 3.54e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 68
348 | 69 | - | 3.53e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 69
347 | 70 | - | 3.52e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 70
346 | 71 | - | 3.51e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 71
345 | 72 | - | 3.5e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 72
344 | 73 | - | 3.49e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 73
343 | 74 | - | 3.48e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 74
342 | 75 | - | 3.47e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 75
341 | 76 | - | 3.46e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 76
340 | 77 | - | 3.45e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 77
339 | 78 | - | 3.44e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 78
338 | 79 | - | 3.43e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 79
337 | 80 | - | 3.42e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 80
336 | 81 | - | 3.41e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 81
335 | 82 | - | 3.4e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 82
334 | 83 | - | 3.39e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 83
333 | 84 | - | 3.38e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 84
332 | 85 | - | 3.37e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 85
331 | 86 | - | 3.36e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 86
330 | 87 | - | 3.35e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 87
329 | 88 | - | 3.34e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 88
328 | 89 | - | 3.33e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 89
327 | 90 | - | 3.32e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 90
326 | 91 | - | 3.31e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 91
325 | 92 | - | 3.3e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 92
324 | 93 | - | 3.29e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 93
323 | 94 | - | 3.28e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 94
322 | 95 | - | 3.27e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 95
321 | 96 | - | 3.26e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 96
320 | 97 | - | 3.25e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 97
319 | 98 | - | 3.24e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 98
318 | 99 | - | 3.23e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 99
317 | 100 | - | 3.22e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 100
316 | 101 | - | 3.21e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 101
315 | 102 | - | 3.2e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 102
314 | 103 | - | 3.19e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 103
313 | 104 | - | 3.18e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 104
312 | 105 | - | 3.17e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 105
311 | 106 | - | 3.16e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 106
310 | 107 | - | 3.15e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 107
309 | 108 | - | 3.14e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 108
308 | 109 | - | 3.13e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 109
307 | 110 | - | 3.12e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 110
306 | 111 | - | 3.11e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 111
305 | 112 | - | 3.1e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 112
304 | 113 | - | 3.09e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 113
303 | 114 | - | 3.08e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 114
302 | 115 | - | 3.07e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 115
301 | 116 | - | 3.06e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 116
300 | 117 | - | 3.05e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 117
299 | 118 | - | 3.04e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 118
298 | 119 | - | 3.03e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 119
297 | 120 | - | 3.02e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 120
296 | 121 | - | 3.01e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 121
295 | 122 | - | 3e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 122
294 | 123 | - | 2.99e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 123
293 | 124 | - | 2.98e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 124
292 | 125 | - | 2.97e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 125
291 | 126 | - | 2.96e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 126
290 | 127 | - | 2.95e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 127
289 | 128 | - | 2.94e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 128
288 | 129 | - | 2.93e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 129
287 | 130 | - | 2.92e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 130
286 | 131 | - | 2.91e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 131
285 | 132 | - | 2.9e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 132
284 | 133 | - | 2.89e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 133
283 | 134 | - | 2.88e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 134
282 | 135 | - | 2.87e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 135
281 | 136 | - | 2.86e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 136
280 | 137 | - | 2.85e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 137
279 | 138 | - | 2.84e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 138
278 | 139 | - | 2.83e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 139
277 | 140 | - | 2.82e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 140
276 | 141 | - | 2.81e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 141
275 | 142 | - | 2.8e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 142
274 | 143 | - | 2.79e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 143
273 | 144 | - | 2.78e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 144
272 | 145 | - | 2.77e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 145
271 | 146 | - | 2.76e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 146
270 | 147 | - | 2.75e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 147
269 | 148 | - | 2.74e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 148
268 | 149 | - | 2.73e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 149
267 | 150 | - | 2.72e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 150
266 | 151 | - | 2.71e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 151
265 | 152 | - | 2.7e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 152
264 | 153 | - | 2.69e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 153
263 | 154 | - | 2.68e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 154
262 | 155 | - | 2.67e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 155
261 | 156 | - | 2.66e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 156
260 | 157 | - | 2.65e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 157
259 | 158 | - | 2.64e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 158
258 | 159 | - | 2.63e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 159
257 | 160 | - | 2.62e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 160
256 | 161 | - | 2.61e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 161
255 | 162 | - | 2.6e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 162
254 | 163 | - | 2.59e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 163
253 | 164 | - | 2.58e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 164
252 | 165 | - | 2.57e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 165
251 | 166 | - | 2.56e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 166
250 | 167 | - | 2.55e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 167
249 | 168 | - | 2.54e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 168
248 | 169 | - | 2.53e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 169
247 | 170 | - | 2.52e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 170
246 | 171 | - | 2.51e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 171
245 | 172 | - | 2.5e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 172
244 | 173 | - | 2.49e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 173
243 | 174 | - | 2.48e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 174
242 | 175 | - | 2.47e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 175
241 | 176 | - | 2.46e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 176
240 | 177 | - | 2.45e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 177
239 | 178 | - | 2.44e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 178
238 | 179 | - | 2.43e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 179
237 | 180 | - | 2.42e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 180
236 | 181 | - | 2.41e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 181
235 | 182 | - | 2.4e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 182
234 | 183 | - | 2.39e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 183
233 | 184 | - | 2.38e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 184
232 | 185 | - | 2.37e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 185
231 | 186 | - | 2.36e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 186
230 | 187 | - | 2.35e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 187
229 | 188 | - | 2.34e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 188
228 | 189 | - | 2.33e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 189
227 | 190 | - | 2.32e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 190
226 | 191 | - | 2.31e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 191
225 | 192 | - | 2.3e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 192
224 | 193 | - | 2.29e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 193
223 | 194 | - | 2.28e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 194
222 | 195 | - | 2.27e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 195
221 | 196 | - | 2.26e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 196
220 | 197 | - | 2.25e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 197
219 | 198 | - | 2.24e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 198
218 | 199 | - | 2.23e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 199
217 | 200 | - | 2.22e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 200
216 | 201 | - | 2.21e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 201
215 | 202 | - | 2.2e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 202
214 | 203 | - | 2.19e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 203
213 | 204 | - | 2.18e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 204
212 | 205 | - | 2.17e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 205
211 | 206 | - | 2.16e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 206
210 | 207 | - | 2.15e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 207
209 | 208 | - | 2.14e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 208
208 | 209 | - | 2.13e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 209
207 | 210 | - | 2.12e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 210
206 | 211 | - | 2.11e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 211
205 | 212 | - | 2.1e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 212
204 | 213 | - | 2.09e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 213
203 | 214 | - | 2.08e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 214
202 | 215 | - | 2.07e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 215
201 | 216 | - | 2.06e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 216
200 | 217 | - | 2.05e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 217
199 | 218 | - | 2.04e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 218
198 | 219 | - | 2.03e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 219
197 | 220 | - | 2.02e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 220
196 | 221 | - | 2.01e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 221
195 | 222 | - | 2e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 222
194 | 223 | - | 1.99e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 223
193 | 224 | - | 1.98e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 224
192 | 225 | - | 1.97e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 225
191 | 226 | - | 1.96e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 226
190 | 227 | - | 1.95e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 227
189 | 228 | - | 1.94e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 228
188 | 229 | - | 1.93e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 229
187 | 230 | - | 1.92e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 230
186 | 231 | - | 1.91e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 231
185 | 232 | - | 1.9e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 232
184 | 233 | - | 1.89e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 233
183 | 234 | - | 1.88e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 234
182 | 235 | - | 1.87e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 235
181 | 236 | - | 1.86e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 236
180 | 237 | - | 1.85e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 237
179 | 238 | - | 1.84e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 238
178 | 239 | - | 1.83e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 239
177 | 240 | - | 1.82e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 240
176 | 241 | - | 1.81e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 241
175 | 242 | - | 1.8e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 242
174 | 243 | - | 1.79e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 243
173 | 244 | - | 1.78e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 244
172 | 245 | - | 1.77e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 245
171 | 246 | - | 1.76e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 246
170 | 247 | - | 1.75e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 247
169 | 248 | - | 1.74e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 248
168 | 249 | - | 1.73e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 249
167 | 250 | - | 1.72e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 250
166 | 251 | - | 1.71e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 251
165 | 252 | - | 1.7e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 252
164 | 253 | - | 1.69e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 253
163 | 254 | - | 1.68e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 254
162 | 255 | - | 1.67e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 255
161 | 256 | - | 1.66e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 256
160 | 257 | - | 1.65e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 257
159 | 258 | - | 1.64e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 258
158 | 259 | - | 1.63e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 259
157 | 260 | - | 1.62e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 260
156 | 261 | - | 1.61e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 261
155 | 262 | - | 1.6e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 262
154 | 263 | - | 1.59e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 263
153 | 264 | - | 1.58e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 264
152 | 265 | - | 1.57e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 265
151 | 266 | - | 1.56e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 266
150 | 267 | - | 1.55e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 267
149 | 268 | - | 1.54e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 268
148 | 269 | - | 1.53e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 269
147 | 270 | - | 1.52e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 270
146 | 271 | - | 1.51e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 271
145 | 272 | - | 1.5e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 272
144 | 273 | - | 1.49e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 273
143 | 274 | - | 1.48e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 274
142 | 275 | - | 1.47e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 275
141 | 276 | - | 1.46e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 276
140 | 277 | - | 1.45e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 277
139 | 278 | - | 1.44e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 278
138 | 279 | - | 1.43e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 279
137 | 280 | - | 1.42e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 280
136 | 281 | - | 1.41e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 281
135 | 282 | - | 1.4e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 282
134 | 283 | - | 1.39e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 283
133 | 284 | - | 1.38e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 284
132 | 285 | - | 1.37e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 285
131 | 286 | - | 1.36e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 286
130 | 287 | - | 1.35e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 287
129 | 288 | - | 1.34e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 288
128 | 289 | - | 1.33e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 289
127 | 290 | - | 1.32e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 290
126 | 291 | - | 1.31e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 291
125 | 292 | - | 1.3e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 292
124 | 293 | - | 1.29e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 293
123 | 294 | - | 1.28e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 294
122 | 295 | - | 1.27e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 295
121 | 296 | - | 1.26e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 296
120 | 297 | - | 1.25e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 297
119 | 298 | - | 1.24e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 298
118 | 299 | - | 1.23e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 299
117 | 300 | - | 1.22e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 300
116 | 301 | - | 1.21e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 301
115 | 302 | - | 1.2e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 302
114 | 303 | - | 1.19e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 303
113 | 304 | - | 1.18e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 304
112 | 305 | - | 1.17e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 305
111 | 306 | - | 1.16e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 306
110 | 307 | - | 1.15e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 307
109 | 308 | - | 1.14e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 308
108 | 309 | - | 1.13e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 309
107 | 310 | - | 1.12e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 310
106 | 311 | - | 1.11e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 311
105 | 312 | - | 1.1e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 312
104 | 313 | - | 1.09e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 313
103 | 314 | - | 1.08e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 314
102 | 315 | - | 1.07e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 315
101 | 316 | - | 1.06e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 316
100 | 317 | - | 1.05e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 317
99 | 318 | - | 1.04e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 318
98 | 319 | - | 1.03e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 319
97 | 320 | - | 1.02e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 320
96 | 321 | - | 1.01e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 321
95 | 322 | - | 1e-13 | 0 | 0 | x |  | 0 | 322
94 | 323 | - | 9.9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 323
93 | 324 | - | 9.8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 324
92 | 325 | - | 9.7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 325
91 | 326 | - | 9.6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 326
90 | 327 | - | 9.5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 327
89 | 328 | - | 9.4e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 328
88 | 329 | - | 9.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 329
87 | 330 | - | 9.2e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 330
86 | 331 | - | 9.1e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 331
85 | 332 | - | 9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 332
84 | 333 | - | 8.9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 333
83 | 334 | - | 8.8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 334
82 | 335 | - | 8.7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 335
81 | 336 | - | 8.6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 336
80 | 337 | - | 8.5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 337
79 | 338 | - | 8.4e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 338
78 | 339 | - | 8.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 339
77 | 340 | - | 8.2e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 340
76 | 341 | - | 8.1e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 341
75 | 342 | - | 8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 342
74 | 343 | - | 7.9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 343
73 | 344 | - | 7.8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 344
72 | 345 | - | 7.7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 345
71 | 346 | - | 7.6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 346
70 | 347 | - | 7.5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 347
69 | 348 | - | 7.4e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 348
68 | 349 | - | 7.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 349
67 | 350 | - | 7.2e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 350
66 | 351 | - | 7.1e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 351
65 | 352 | - | 7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 352
64 | 353 | - | 6.9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 353
63 | 354 | - | 6.8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 354
62 | 355 | - | 6.7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 355
61 | 356 | - | 6.6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 356
60 | 357 | - | 6.5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 357
59 | 358 | - | 6.4e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 358
58 | 359 | - | 6.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 359
57 | 360 | - | 6.2e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 360
56 | 361 | - | 6.1e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 361
55 | 362 | - | 6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 362
54 | 363 | - | 5.9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 363
53 | 364 | - | 5.8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 364
52 | 365 | - | 5.7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 365
51 | 366 | - | 5.6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 366
50 | 367 | - | 5.5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 367
49 | 368 | - | 5.4e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 368
48 | 369 | - | 5.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 369
47 | 370 | - | 5.2e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 370
46 | 371 | - | 5.1e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 371
45 | 372 | - | 5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 372
44 | 373 | - | 4.9e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 373
43 | 374 | - | 4.8e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 374
42 | 375 | - | 4.7e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 375
41 | 376 | - | 4.6e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 376
40 | 377 | - | 4.5e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 377
39 | 378 | - | 4.4e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 378
38 | 379 | - | 4.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 379
37 | 380 | - | 4.2e-14 | 0 | 56606.28 | x |  | 0 | 380
36 | 381 | - | 4.1e-14 | 0 | 85069.31 | x |  | 0 | 381
35 | 382 | - | 4e-14 | 0 | 330000 | x |  | 0 | 382
34 | 383 | - | 3.9e-14 | 0 | 40000 | x |  | 0 | 383
33 | 384 | - | 3.8e-14 | 0 | 85000 | x |  | 0 | 384
32 | 385 | - | 3.7e-14 | 0 | 80000 | x |  | 0 | 385
31 | 386 | - | 3.6e-14 | 0 | 25000 | x |  | 0 | 386
30 | 387 | - | 3.5e-14 | 0 | 100000 | x |  | 0 | 387
29 | 388 | - | 3.4e-14 | 0 | 95000 | x |  | 0 | 388
28 | 389 | - | 3.3e-14 | 0 | 0 | x |  | 0 | 389
27 | 390 | - | 3.2e-14 | 0 | 100000 | x |  | 0 | 390
26 | 391 | - | 3.1e-14 | 0 | 65000 | x |  | 0 | 391
25 | 392 | - | 3e-14 | 0 | 110000 | x |  | 0 | 392
#N/A | 393 | #N/A |  |  |  | x |  | #N/A | 393
#N/A | 394 | #N/A |  |  |  | x |  | #N/A | 394
#N/A | 395 | #N/A |  |  |  | x |  | #N/A | 395
#N/A | 396 | #N/A |  |  |  | x |  | #N/A | 396

## Listas (hidden)
ABC | CBA
0 | 0 | 1 | x | Grau | Demandas
1 | 1 | 2 |  | 7 | Selecione | 1
2 | 2 | 3 |  | 6 | À Executar | 2
| 3 | 4 |  | 5 | Em Execução | 3
| 4 |  |  | 4 | Executado
| 5 |  |  | 3
| 6 |  |  | 2
1